**Заключение об эффективности реализации муниципальных программ Белозерского района за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень муниципальных программ | Финансирование муниципальных программ (бюджет района), тыс. руб.  | Итоговая сводная оценка целевых индикаторов программы (баллы) | Заключение (вывод) об эффективности муниципальной программы | Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| план | факт |
| 1 | Комплексное развитие сельских территорий Белозерского района» на 2020-2025 годы  | 382,1 | 745,7 | +1 | Ожидаемая эффективность достигнута | Увеличение финансирования за счет средств бюджетов всех уровней на реализацию всех направлений программы |
| 2 | Развитие агропромышленного комплекса в Белозерском районе» на 2021 – 2025 годы | 121718 | 126000 | -9 | Ожидаемая эффективность снизилась в связи с плохими погодными условиями в 2021 году (засуха) | реализацию программы продолжить |
| 3 | «Развитие образования в Белозерском районе» на 2021-2024 годы | 436550,6 | 367346,9 | +8 | Ожидаемая эффективность достигнута | Усилить внимание достижению плановых показателей, по которым отрицательная динамика |
| 4 | «Безопасность образовательных учреждений» на 2019-2022 годы | 9826,0 | 13820,7 | +17 | Ожидаемая эффективность достигнута | реализацию программы продолжить |
| 5 | «Сохранение и развитие культуры Белозерского района» на 2021-2025 годы | 46728,9 | 64316,4 | +11 | Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность программы повысилась по сравнению с прошлым годом | реализацию программы продолжить |
| 6 | «Функционирование финансового отдела Администрации Белозерского района» на 2021-2023 годы | 4559 | 4613 | -1 | Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность повысилась по сравнению с прошлым годом | продолжить работу по выполнению мероприятий программы |
| 7 | «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2020-2025 годы | 66848 | 86392 | +3 | Ожидаемая эффективность достигнута | продолжить работу по выполнению мероприятий программы |
| 8 | «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Белозерском районе» на 2021-2025 годы | 15 | 15 | -7 | Ожидаемая эффективность достигнута | реализацию программы продолжить |
| 9 | «Содействие занятости населения Белозерского района» на 2019-2021 годы | 725,374 | 725,374 | -8 | Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность программы снизилась по сравнению с прошлым годом | разработана муниципальная программа «Содействие занятости населения Белозерского района» на 2022-2024 годы |
| 10 | «Профилактика нарушений обязательных требований в сфере муниципального земельногоконтроля на 2020 - 2022 годы | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 11 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере и жилищно-коммунальном комплексе Белозерского района» на 2021-2023 годы | 90,0 | 297,94 | +5 | Ожидаемая эффективность достигнута | Продолжить работу по программе |
| 12 | «Улучшение условий и охраны труда в Белозерском районе» на 2020 - 2021 годы | 20,0 | 16,3 | +21 | Эффективность программы повысилась по сравнению с прошлым годом | разработана программа «Улучшение условий и охраны труда в Белозерском районе» на 2022 - 2025 годы |
| 13 | «Развитие муниципальной службы в Белозерском районе на 2017-2022 годы» | 127 | 65,9 | -1 | Ожидаемая эффективность не достигнута | продолжить работу по программе |
| 14 | «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского района» на 2021-2025 годы | 383,94 | 383,94 | -5 | эффективность понизилась по сравнению с предыдущим годом в связи с ограничением массовых мероприятий, отсутствием около 7 месяцев сотрудника | Продолжить работу по программе |
| 15 | «Обеспечение жильем молодых семей в Белозерском районе» на 2021-2025 годы | 1020 | 1020 | +1 | Ожидаемая эффективность достигнута | Продолжить работу по программе |
| 16 | «Развитие Физической культуры и спорта в Белозерском районе» на 2020 -2024 годы | 220 | 153,3 | -3 | О21даемая эффективность не достигнута, в связи с ограничениями, введенными в условиях эпидемиологической ситуации | Продолжить работу по программе |
| 17 | Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Белозерского района» на 2021 – 2025 годы | 30 | 0 | +14 | Ожидаемая эффективность достигнута | Продолжить работу по программе |
| 18 | «Профилактика терроризма в Белозерском районе на 2020 - 2022 годы | 5 | 10 | +5 | Ожидаемая эффективность достигнута | реализацию программы продолжить |
| 19 | «Доступная среда для инвалидов» на 2021-2025 годы | 5,0 | 0 | +50 | Ожидаемая эффективность достигнута | реализацию программы продолжить |
| 20 | «Патриотическое воспитание граждан и подготовка допризывной молодежи Белозерского района к военной службе» на 2021-2024 годы | 92,380 | 92,380 | +2 | Ожидаемая эффективность достигнута | Продолжить работу по программе |
| 21 | Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Белозерского района» на 2021 - 2024 годы»  | 104 | 0 | +8 | Ожидаемая эффективность достигнута | реализацию программы продолжить |
| 22 | «Укрепление общественного здоровья Белозерского района» | 0 | 0 | +10 | Ожидаемая эффективность достигнута | Продолжить работу по программе |
| 23 | Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском района на 2021-2025 годы | 100 | 18 | +24 | Ожидаемая эффективность достигнута | Продолжить работу по программе |