| Избирательная комиссия Белозерского района |
| --- |
| РЕШЕНИЕ |
| от 09 июня 2015 года | № 77 |

с.Белозерское

О календарном плане основных мероприятий по подготовке

и проведению выборов депутатов Белозерской районной Думы               пятого созыва 13 сентября 2015 года

Заслушав информацию председателя избирательной комиссии Белозерского района Коростелёва В.З. о календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Белозерской районной Думы  пятого созыва 13 сентября 2015 года, избирательная комиссия  Белозерского района решила:

1. Утвердить  календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Белозерской районной Думы пятого созыва 13 сентября 2015 года (прилагается).

2. Направить решение в Белозерскую районную Думу и Администрацию Белозерского района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя избирательной комиссии Белозерского района Коростелёва В.З.

| Председатель избирательной комиссии Белозерского района | В.З. Коростелёв |
| --- | --- |
| Секретарь избирательной комиссии Белозерского района | Л.Г.Пастернак |

Приложение к решению Избирательной комиссии Белозерского района от 09 июня 2015 года № 77

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ БЕЛОЗЕРСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА

13 сентября 2015 года

День голосования - 13 сентября 2015 года,

срок принятия решения о назначении выборов – 14-24 июня 2015 года,

дата опубликования решения о назначении выборов – с 14 по 29 июня 2015 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение схемы пятимандатных избирательных округов №1, №2, №3. (п. 4 ст. 4 ФЗ-157) | Утверждена решением Белозерской районной Думы от 28 ноября 2014 года №367 | Белозерская районная Дума |
|  | Опубликование (обнародование) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов, включая ее графическое изображение (п. 6 ст. 11 ЗКО-288) | Не позднее чем через 5 дней после ее утверждения | Белозерская районная Дума |
|  | Принятие решения о назначении выборов (п.7 ст.10, п.8, 9 ст.71 ФЗ-67, п.6 ст.6 , п.4 ст.40 и п.3, 6, 8, 9, 12 ст.41 ЗКО-288) | 14-24 июня 2015 года (не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования) | Белозерская районная Дума |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (п.7 ст.10 ФЗ-67, п.6 ст.6 и п.6 ст.41 ЗКО-288) | С 14 по 29 июня 2015 года (не позднее чем через 5 дней со дня его принятия) При назначении повторных выборов - с 14 по 27 июня (не позднее чем через 3 дня со дня его принятия) | Белозерская районная Дума |
|  | Опубликование в СМИ и размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право на участие в выборах, и направление этого списка в соответствующие ИКМО (п.9 ст.35 ФЗ-67) | 14 июня – 2 июля 2015 года (не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курганской области |
| ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 6. | Принятие решения Избирательной комиссии Белозерского района о возложении полномочий окружных избирательных комиссий на Избирательную комиссию Белозерского района (п.1 ст. 25 ФЗ-67) | До начала периода выдвижения кандидатов | Избирательная комиссия Белозерского района |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ |
| 7. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п.7 ст.19 ФЗ-67, п.5 ст.12 ЗКО-288) | Не позднее 3 августа 2015 года (не позднее чем за 40 дней до дня голосования) В исключительных случаях – не позднее 10 сентября 2015 года (не позднее чем за 2 дня до дня голосования) | Глава Белозерского района |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 8. | Представление в Избирательную комиссию Белозерского района сведений об избирателях (п.6 ст.17 ФЗ-67, п.6 ст.10 ЗКО-288) | Сразу после назначения выборов | Администрация Белозерского района |
| 9. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей избирательной комиссией муниципального образования в соответствующую участковую избирательную комиссию (п.13 ст.17 ФЗ-67, п.11 ст.10 ЗКО-288) | Не позднее 2 сентября 2015 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Белозерского района, участковые избирательные комиссии |
| 10. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п.15 ст.17 ФЗ-67, п.13 ст.10 ЗКО-288) | Со 2 сентября 2015 года (за 10 дней до дня голосования) | участковые избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ Примечание: решение о регистрации (об отказе в регистрации) должно быть принято комиссией с учетом проведения жеребьевки СМИ (см. пункты 38-41 настоящего плана) |
| 11. | Период выдвижения кандидатов (п.9 ст.14 ЗКО-288) | В течение 40 дней с момента официального опубликования решения о назначении выборов | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 12. | Уведомление Избирательной комиссии Белозерского района о дате и месте проведения мероприятия по выдвижению кандидатов на выборные должность (пп. «в» п.1 ст.27 ФЗ «О политических партиях», решение ИККО от 15.05.2014 № 70/677-5 «Об определении срока направления извещений в избирательные комиссии о проведении мероприятий политическими партиями и их региональными отделениями…») | Заблаговременно до проведения такого мероприятия (не позднее 1-3 дней) | Политические партии |
| 13. | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата (п.5 ст.37 ФЗ-67, п.3 ст.17 ЗКО-288) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты |
| 14. | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах или несоблюдении требований закона к оформлению документов (п.1.1 ст.38 ФЗ-67, п.2 ст.18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Избирательная комиссия Белозерского района |
| 15. | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) в целях приведения указанных документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлению (п. 1.1 ст.38 ФЗ-67, п.2 ст.18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидаты |
| 16. | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата требованиям закона и принятие решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидата (п.18 ст.38 ФЗ-67, п.19 ст.18 ЗКО-288) | В течение 10 дней со дня представления документов кандидатом, избирательным объединением для регистрации | Избирательная комиссия Белозерского района |
| 17. | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов (п.7 ст.38 ФЗ-67, п.9 ст.18 ЗКО-288) | Не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации | Избирательная комиссия Белозерского района |
| 18. | Выдача кандидату, которому отказано в регистрации, копии решения комиссии об отказе в регистрации с изложением оснований отказа (п.23 ст.38 ФЗ-67, п.22 ст.18 ЗКО-288) | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе | Избирательная комиссия Белозерского района |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 19. | Назначение уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам (п.3 ст.58 ФЗ-67, п.2 ст.30 ЗКО-288) Регистрация уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам | После выдвижения кандидата После поступления необходимых для регистрации документов | Кандидат Избирательная комиссия Белозерского района |
| 20. | Назначение доверенных лиц (п.1 ст.43 ФЗ-67, п.1 ст.22 ЗКО-288) Регистрация доверенных лиц | После выдвижения кандидата В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) | Кандидат, избирательное объединение Избирательная комиссия Белозерского района |
| 21. | Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п.20 ст.29 ФЗ): - Избирательная комиссия Белозерского района; - участковые избирательные комиссии | Со дня представления документов для регистрации С момента регистрации кандидата | Кандидат |
| 22. | Назначение члена Избирательной комиссии Белозерского района с правом совещательного голоса (п.20 ст.29 ФЗ-67) | После регистрации кандидата | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (пятимандатному) избирательному округу |
| 23. | Представление в Избирательную комиссию Белозерского района заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении кандидата, находящегося на государственной или муниципальной службе, либо работающего в организациях, осуществляющих выпуск СМИ, от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах (п.2 ст.40 ФЗ-67, п.2 ст.20 ЗКО-288) | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 24. | Снятие кандидатом своей кандидатуры, выдвинутой непосредственно (в порядке самовыдвижения) (п.30 ст.38 ФЗ-67, п.27 ст.18 ЗКО-288) | Не позднее 7 сентября 2015 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств - не позднее 11 сентября 2015 года (не позднее чем за один день до дня голосования) | Кандидат |
| 25. | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по единому избирательному округу (п.31 ст.38 ФЗ-67, п.28 ст.18 ЗКО-288) | Не позднее 7 сентября 2015 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| 26. | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением по многомандатному избирательному округу (п.32 ст.38 ФЗ-67, п.29 ст.18 ЗКО-288) | Не позднее 7 сентября 2015 года (не позднее чем за 5 дней до дня голосования) | Избирательное объединение |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| Общие положения |
| 27. | Агитационный период (п.1 ст.49 ФЗ-67, п.1 ст.24 ЗКО-67) | Со дня выдвижения кандидата и до 24 часов 11 сентября 2015 года (в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 28. | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании (районная общественно-политическая газета «БОЕВОЕ СЛОВО»), а также размещение этой программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (п.10 ст.48 ФЗ-67) | Не позднее 2 сентября 2015 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, зарегистрированных избирательной комиссией |
| 29. | Представление в Избирательную комиссию Белозерского района перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п.7, 8 ст.47 ФЗ-67) | Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Курганской области |
| 30. | Опубликование перечня организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п.7 ст.47 ФЗ-67) | После получения от Управления Роскомнадзора по Курганской области | Избирательная комиссия Белозерского района |
| 31. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") (п.3 ст.46 ФЗ-67) | С 8 по 13 сентября 2015 года включительно (в течение 5 дней до дня голосования, а так же в день голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 32. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п.7 ст.45 ФЗ-67) | 13 сентября 2015 года до 20.00 часов по местному времени | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 33. | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (п.4 ст.56 ФЗ-67) | 12 и 13 сентября 2015 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Кандидаты, избирательные объединения, иные физические и юридические лица |
| Агитация в СМИ |
| 34. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п.2 ст.49 ФЗ-67, п.2 ст.24 ЗКО-288) | С 15 августа и до 24 часов 11 сентября 2015 года (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | Зарегистрированный кандидат, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 35. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление в Избирательную комиссию Белозерского района этих сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п.6 ст.50 ФЗ-67, п.4 ст.26 ЗКО-288) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 36. | Проведение жеребьевки в целях определения даты и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов на платной основе (п.п. 2, 6 ст.27 ЗКО-288) | Не позднее 11 августа 2015 года (не позднее чем за 32 дня до дня голосования) | Государственные и муниципальные организации телерадиовещания с участием соответствующих представителей |
| 37. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади (п.п.1, 2 ст.28 ЗКО-288) | Не позднее 11 августа 2015 года (не позднее чем за 32 дня до дня голосования) | Избирательная комиссия Белозерского района с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания (районная газета «Боевое слово»), кандидатов |
| 38. | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади и установления дат платных публикаций предвыборных агитационных материалов (п.п. 1, 2 ст.28 ЗКО-288) | Не позднее 11 августа 2015 года (не позднее чем за 32 дня до дня голосования) | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий с участием соответствующих представителей |
| 39. | Предоставление в Избирательную комиссию Белозерского района данных учета объемов и стоимости представленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади (п.8 ст.50 ФЗ-67, п.11 ст.26 ЗКО-288) | Не позднее 24 сентября 2015 года (не позднее чем через 10 дней со дня голосования) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| Агитация посредством агитационных публичных мероприятий |
| 40. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц (помещение, находящееся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов) (п.5 ст.53 ФЗ,-67, п.5 ст.281 ЗКО-288) | В течение трех дней со дня подачи заявления | Собственники, владельцы указанных помещений |
| 41. | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Белозерского района о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (п.4 ст.53 ФЗ-67, п.4 ст.281 ЗКО-288) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы указанных помещений |
| 42. | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) (п.1 ст.7 Федерального закона № 54-ФЗ от 19.06.04 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", ЗКО от 03.10.2006 № 179 "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и проведения публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, на территории Курганской области") | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор агитационного публичного мероприятия |
| 43. | Подача уведомления о проведении пикетирования группой лиц (п.1 ст.7 Федерального закона № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", ЗКО от 03.10.2006 № 179 "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и проведения публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, на территории Курганской области") | Не позднее трех дней до дня его проведения | Организатор пикетирования группой лиц |
| Агитация посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов |
| 44. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст.54 ФЗ-67, п.7 ст.282 ЗКО-288) | Не позднее 13 августа 2015 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | Администрации сельсоветов района по предложению Избирательной комиссии Белозерского района |
| 45. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в ИКМО (п.11 ст.54 ФЗ-67, п.2 ст.282 ЗКО-288) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 46. | Представление кандидатом экземпляров печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов в Избирательную комиссию Белозерского района (п.3 ст.54 ФЗ-67, п.4 ст. 282 ЗКО-288) | До начала их распространения | Кандидат |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 47. | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением избирательной комиссией Белозерского района выборов (п.1 ст.57 ФЗ-67) | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрация Белозерского района |
| Распределение средств на проведение выборов |
| 48. | Участковым избирательным комиссиям | Не позднее 18 августа 2015 года (не позднее чем за 25 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия |
| Отчетность избирательных комиссий |
| 49. | Представление отчета в Избирательную комиссию Белозерского района о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов депутатов Белозерской районной Думы пятого созыва (п.4 ст.29 ЗКО-288) | Не позднее, чем через 7 дней со дня официального опубликования результатов выборов; официальное опубликование - не позднее чем через один месяц со дня голосования | Участковые избирательные комиссии |
| 50. | Представление отчета в представительный орган муниципального образования о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (п.4 ст.29 ЗКО-288) | Не позднее чем через 21 день со дня официального опубликования результатов выборов | Избирательная комиссия Белозерского района |
| Избирательный фонд ( |
| 51. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (п.1 ст.58 ФЗ-67, п.1 ст.30 ЗКО-288) | В период после письменного уведомления кандидатом комиссии о его выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидат |
| 52. | Открытие специального избирательного счета кандидата (п.3.2 ст.3 Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов…) | Не позднее, чем на следующий операционный день, а в последний день представления документов для регистрации кандидата – в этот же день | Кредитная организация |
| 53. | Перечисление в доход местного бюджета пожертвования, внесенного анонимным жертвователем (п.8 ст.30 ЗКО-288) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 54. | Возврат жертвователю пожертвования в полном объеме или той его части, которая превышает установленный законом максимальный размер пожертвования, с указанием причины возврата (п.8 ст.30 ЗКО-288) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 55. | Возврат пожертвования в случаях: - если пожертвование внесено гражданином или юридическим лицом, не имеющими права осуществлять такое пожертвование; - если пожертвование внесено с нарушением требований пунктов 7 и 8 статьи 58 ФЗ-67 (п.8 ст.30 ЗКО-288) | Не позднее чем через 10 дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидат |
| 56. | Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов, по представлению соответствующей комиссии, по соответствующему избирательному фонду - также по требованию кандидата (п.7 ст.59 ФЗ-67) | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно, т.е. в день требования) | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 57. | Направление в СМИ сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него (п.6 ст.31 ЗКО-288) | Периодически до дня голосования (периодичность определяется решением Избирательной комиссии Белозерского района) | Избирательная комиссия Белозерского района |
| 58. | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд, и об общей сумме средств, израсходованных из него (п.6 ст.31 ЗКО-288) | В течение трех дней со дня получения от Избирательной комиссии Белозерского района | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| 59. | Представление в Избирательную комиссию Белозерского района итогового финансового отчета (п.9 ст.59 ФЗ-67, п.7 ст.31 ЗКО-288) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| 60. | Передача копий финансовых отчетов в СМИ для опубликования (п.9.1 ст.59 ФЗ-67, п.7 ст.31 ЗКО-288) | Не позднее, чем через пять дней со дня их получения комиссией | Избирательная комиссия Белозерского района |
| 61. | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета (п.11 ст.59 ФЗ-67) | По истечении 60 дней со дня голосования - после 12 ноября 2015 года | Кредитная организация по письменному указанию Избирательной комиссии Белозерского района |
| 62. | Проверка на безвозмездной основе сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды (п.13 ст.59 ФЗ-67) | В пятидневный срок со дня поступления представления комиссии | Органы регистрационного учета граждан РФ по месту пребывания и по месту жительства, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| Избирательный бюллетень |
| 63. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня и порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (п.4 ст.63 ФЗ-67, п.4 ст.33 ЗКО-288) | Не позднее 23 августа 2015 года (не позднее, чем за 20 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Белозерского района |
| Передача избирательных бюллетеней |
| 64. | Участковым избирательным комиссиям (п.13 ст.63 ФЗ-67, п.11 ст.33 ЗКО-288) | Не позднее 31 августа 2015 года (не позднее, чем за один день до дня голосования, в том числе досрочного голосования) | Председатель Избирательной комиссии Белозерского района, председатели участковых избирательных комиссий |
| Проведение голосования |
| 65. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (п.2 ст.64 ФЗ-67, п.2 ст.34 ЗКО-288) | Не позднее 2 сентября 2015 года (не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 66. | Проведение досрочного голосования (п.1 ст.341 ЗКО-288) | Со 2 сентября 2015 года (не ранее чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 67. | Проведение голосования (п.1 ст.34 ЗКО) | 13 сентября 2015 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| Подсчет голосов избирателей. Определение результатов выборов |
| 68. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (п.2 ст.68 ФЗ, п.2 ст.38 ЗКО) | не ранее 20 часов 13 сентября 2015 года (сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке) | Участковые избирательные комиссии |
| 69. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования (п.29 ст.68 ФЗ, п.24 ст.38 ЗКО) | После подписания протокола об итогах голосования | Член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, заверяющий копию протокола об итогах голосования |
| 70. | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования в вышестоящую комиссию (п.30 ст.68 ФЗ, п.28 ст.38 ЗКО) | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковые избирательные комиссии |
| 71. | Определение результатов выборов (п.1 ст.40 ЗКО) | Не позднее 22 сентября 2015 года (10 дней со дня голосования) | Избирательная комиссия Белозерского района |
| 72. | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (п.2 ст.42 ЗКО) | В течение одних суток после определения результатов выборов | Избирательная комиссия Белозерского района |
| 73. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п.3 ст.42 ЗКО) | Не позднее 13 октября 2015 года (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | Избирательная комиссия Белозерского района |
| 74. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов (п.4 ст.42 ЗКО) | Не позднее 13 ноября 2015 года (в течение двух месяцев со дня голосования) | Избирательная комиссия Белозерского района |

Сокращения:

ФЗ-67 – Федеральный закон от 12.06.2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",

ФЗ-157 – Федеральный закон от 02.10.2012 года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партий» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

ЗКО-288 – Закон Курганской области от 31.03.2003 года № 288 "О выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области",

ЗКО-284 – Закон Курганской области от 01.03.2003 года № 284 "Об избирательных комиссиях, формируемых на территории Курганской области",

# Footnotes

см. также Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного и местного бюджетов избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Курганской областной Думы, Губернатора Курганской области, выборных лиц местного самоуправления  Курганской области, референдума Курганской области, местных референдумов в Курганской области, голосования по отзыву Губернатора Курганской области (утв. решением ИККО от 12.12.2013 № 65/612-5)

Порядок открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов при проведении выборов выборных лиц местного самоуправления Курганской области регулируется Инструкцией о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Курганской областной Думы, выборных лиц местного самоуправления Курганской области (утв. решением ИККО от  10 декабря 2009 года № 67/568-4).

Примечание:

Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств, установленные Инструкцией, при проведении выборов выборных лиц местного самоуправления носят рекомендательный характер. Конкретный порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств должны утверждаться соответствующей ИКМО.