| ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ |
| --- |
| БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА |
| РЕШЕНИЕ |
| от 06 февраля 2014 года | №73 /263-3 |

с.Белозерское

О Примерном календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Курганской области 14 сентября 2014 года на территории Белозерского района

Заслушав информацию председателя территориальной избирательной комиссии Белозерского района Сёмкиной Л.Н. о Примерном календарном плане основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Курганской области 14 сентября 2014 года, территориальная избирательная комиссия Белозерского района решила:

- Утвердить Примерный календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов Губернатора Курганской области 14 сентября 2014 года на территории Белозерского района (прилагается).

- Направить решение главе Белозерского района, главам сельских поселений, в участковые избирательные комиссии.

- Разместить настоящее решение на сайте Администрации Белозерского района.

| Председатель Территориальной избирательной комиссии | Л.Н.Сёмкина |
| --- | --- |
| Секретарь Территориальной избирательной комиссии | Т.П.Бессонова |

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии Белозерского района от 06 февраля 2014 года № 73/ 263-3

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА

14 сентября 2014 года

День голосования – 14 сентября 2014 года,

предельный (ранний) срок принятия решения о назначении выборов (100 дней) - 6 июня 2014 года,

предельный (поздний) срок принятия решения о назначении выборов (90 дней) - 16 июня 2014 года,

дата опубликования решения о назначении выборов - с 11 по 21 июня 2014 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения о назначении выборов (п.5 ст.6 ЗКО-32) | Не ранее 6 и не позднее 16 июня 2014 года (не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования) | Курганская областная Дума |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (п.5 ст.6 ЗКО-32) | Не позднее, чем 11 - 21 июня 2014 года (не позднее чем через 5 дней со дня его принятия) | Курганская областная Дума |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |
| 3. | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования (п.4 ст.10 ЗКО-32) | Не позднее 4 августа 2014 года (не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) | Глава администрации Белозерского района |
| ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |
| 4. | Публикация в СМИ объявления о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (пункты 12, 14 Порядка формирования резерва составов УИК) | Сразу после назначения выборов | Избирательная комиссия Курганской области |
| 5. | Сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (пункт 18 Порядка формирования резерва составов УИК) | Не более 7 дней | Территориальная избирательная комиссия Белозерского района |
| 6. | Направление в Избирательную комиссию Курганской области решения о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (пункт 21 Порядка формирования резерва составов УИК) | Не позднее чем через 5 дней со дня окончания срока приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов УИК | Территориальная избирательная комиссия Белозерского района |
| СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 7. | Представление в ТИК сведений об избирателях (п.4 ст.9 ЗКО) | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации Белозерского района |
| 8. | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (п.5 ст.9 ЗКО-32) | После назначения выборов и не позднее 3 сентября 2014 года | Территориальная избирательная комиссия Белозерского района |
| 9. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей территориальной избирательной комиссией в соответствующую участковую избирательную комиссию (п.10 ст.9 ЗКО-32) | Не позднее 3 сентября 2014 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Белозерского района |
| 10. | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (п.2 ст. 34 ЗКО-32) | Не позднее 3 сентября 2014 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 11. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п.12 ст.9 ЗКО-32) | С 3 сентября 2014 года (за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 12. | Подача избирателями заявлений о включении их в списки избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания (п.16 ст. 9 ЗКО-32) | (не позднее, чем за три дня до дня голосования) | Избиратели |
| 13. | Подписание выверенного и уточненного первого экземпляра списка избирателей с указанием количества сброшюрованных отдельных книг и заверение его печатью участковой избирательной комиссии | 13 сентября 2014 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ Примечание: решение о регистрации (об отказе в регистрации) должно быть принято комиссией с учетом проведения жеребьевки СМИ (должно быть принято не позднее 12 августа 2014 года - см. пункты 48-51 настоящего плана) |
| 14. | Период выдвижения кандидатов (п.12 ст.12 ЗКО-32) | С 12–22 июня по 21–31 июля 2014 года (со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов, и составляет 40 дней) | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 15. | Начало сбора подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований в поддержку выдвижения кандидата (п.4 ст.14 ЗКО-32) | Со дня выдвижения кандидата на должность Губернатора Курганской области | Кандидат |
| 16. | Представление в Избирательную комиссию Курганской области документов для регистрации кандидата | До 18.00 часов 21-31 июля 2014 года | Кандидат |
| СТАТУС КАНДИДАТОВ |
| 17. | Назначение доверенных лиц – не более 20 человек (п.1 ст.19 ЗКО-32) | После выдвижения кандидата | Кандидат |
| 18. | Назначение члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса (п.20 ст.29 ФЗ): - Избирательной комиссии Курганской области; - Территориальных и участковых избирательных комиссии | Со дня представления документов для регистрации С момента регистрации кандидата | Кандидат |
| 19. | Назначение уполномоченных представителей по финансовым вопросам (п.2 ст.29 ЗКО-32); | После выдвижения кандидата | Кандидат |
| 20. | Снятие кандидатом своей кандидатуры, выдвинутой непосредственно (п.9 ст.15 ЗКО-32) | Не позднее 8 сентября 2014 года (не позднее, чем за пять дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее, чем за один день до дня голосования – не позднее 12 сентября 2014 года) | Кандидат |
| 21 | Отзыв кандидата, выдвинутого избирательным объединением (п.10 ст.15 ЗКО-32) | Не позднее 8 сентября 2014 года (не позднее, чем за 5 дней до дня голосования) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| Общие положения |
| 22. | Агитационный период (п.1 ст.22 ЗКО-32) | Со дня выдвижения кандидата и до 24 часов 12 сентября 2014 года (до ноля часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | Кандидаты, избирательные объединения |
| 23. | Опубликование предвыборной программы политической партии не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение этой программы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (п.10 ст.48 ФЗ) | Не позднее 3 сентября 2014 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Политическая партия, выдвинувшая кандидата, зарегистрированного избирательной комиссией |
| 24. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет") (п.3 ст.46 ФЗ) | С 9 по 14 сентября 2014 года включительно (в течение 5 дней до дня голосования, а так же в день голосования) | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| 25. | Запрет на опубликование (обнародование) данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п.7 ст.45 ФЗ) | 14 сентября 2014 года до 20.00 часов по местному времени | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 26. | Запрет на рекламу коммерческой и иной не связанной с выборами деятельности с использованием фамилии или изображения кандидата, а также рекламы с использованием наименования, эмблемы, иной символики избирательного объединения, выдвинувшего кандидата (п.4 ст.56 ФЗ) | 13 и 14 сентября 2014 года (в день голосования и в день, предшествующий дню голосования) | Кандидаты, избирательные объединения, иные физические и юридические лица |
| Агитация в СМИ |
| 27. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (п.2 ст.22 ЗКО-32) | С 17 августа и до 24 часов 12 сентября 2014 года (за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | Зарегистрированный кандидат, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 28. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, представление в Избирательную комиссию Курганской области этих сведений и уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (п.4 ст.23 ЗКО-32) | Не позднее 11 – 21 июля 2014 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 29. | Опубликование информации об общем объеме бесплатной печатной площади, которую периодическое печатное издание предоставляет для проведения предвыборной агитации на выборах Губернатора Курганской области (п.3 ст.25 ЗКО-32) | Не позднее 11 – 21 июля 2014 года (не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов) | Государственные и муниципальные периодические печатные издания |
| 30. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади (п.5 ст.25 ЗКО-32) | Не позднее 12 августа 2014 года (по завершении периода выдвижения кандидатов, но не позднее, чем за 32 дня до дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области с участием соответствующих представителей редакций государственных и муниципальных периодических печатных изданий, кандидатов |
| 31. | Проведение жеребьевки в целях распределения платной печатной площади и установления дат платных публикаций предвыборных агитационных материалов (п.7 ст.25 ЗКО-32) | Не позднее 12 августа 2014 года (По завершении периода выдвижения кандидатов, но не позднее, чем за 32 дня до дня голосования) | Редакции государственных и муниципальных периодических печатных изданий с участием соответствующих представителей |
| 32. | Предоставление в Избирательную комиссию Курганской области данных учета объемов и стоимости представленного бесплатного и платного эфирного времени и бесплатной и платной печатной площади (п.6 ст.23 ЗКО-32) | Не позднее 24 сентября 2014 года (не позднее, чем через 10 дней со дня голосования) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| Агитация посредством агитационных публичных мероприятий |
| 33. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц (помещение, находящееся в государственной или муниципальной собственности, а также в собственности организации, имеющей на день официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю (вклад) РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов) (п.3 ст.26 ФЗ) | В течение трех дней со дня подачи заявления | Собственники, владельцы указанных помещений |
| 34. | Уведомление в письменной форме Избирательной комиссии Курганской области о факте предоставления помещения кандидату, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (п.4 ст.26 ЗКО-32) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы указанных помещений |
| 35. | Подача уведомления о проведении публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником) (п.1 ст.7 Федерального закона №54-ФЗ от 19.06.04 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", ЗКО от 03.10.2006 № 179 "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и проведения публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, на территории Курганской области") | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Организатор агитационного публичного мероприятия |
| 36. | Подача уведомления о проведении пикетирования группой лиц (п.1 ст.7 Федерального закона №54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", ЗКО от 03.10.2006 № 179 "О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия и проведения публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, на территории Курганской области") | Не позднее трех дней до дня его проведения | Организатор пикетирования группой лиц |
| Агитация посредством выпуска и распространения печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов |
| 37. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (п.7 ст.27 ЗКО-32) | Не позднее 14 августа 2014 года (не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | Администрации муниципальных образований по предложению территориальной избирательной комиссии Белозерского района |
| 38. | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, представление указанных сведений в Избирательную комиссию Курганской области (п.2 ст.27 ЗКО-32) | Не позднее 11–21 июля 2014 года (не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 39. | Представление кандидатом экземпляров печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии иных агитационных материалов в Избирательную комиссию Курганской области (п.4 ст.27 ЗКО-32) | До начала их распространения | Кандидат |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| Распределение средств на проведение выборов |
| 40. | Территориальным избирательным комиссиям | Не позднее 15 июля 2014 года (не позднее, чем за 60 дней до дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области |
| 41. | Участковым избирательным комиссиям | Не позднее 19 августа 2014 года (не позднее, чем за 25 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Белозерского района |
| Отчетность избирательных комиссий |
| 42. | Представление отчета в территориальную избирательную комиссию о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее, чем за 7 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Участковые избирательные комиссии |
| 43. | Представление отчета в Избирательную комиссию Курганской области о расходовании средств областного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 14 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Белозерского района |
| Избирательный фонд |
| 44. | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (п.1 ст.29 ЗКО-32) | В период после письменного уведомления кандидатом комиссии о его выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидат |
| 45. | Открытие специального избирательного счета кандидата (п.3.2 ст.3 Инструкции о порядке формирования и расходования денежных средств избирательных фондов) | Не позднее, чем на следующий операционный день, а в последний день представления документов для регистрации кандидата – в этот же день | Кредитная организация |
| 46. | Представление в Избирательную комиссию Курганской области итогового финансового отчета кандидата (п.6 ст.30 ЗКО-32) | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| Открепительное удостоверение |
| 47. | Выдача открепительных удостоверений (п.1 ст.33 ЗКО-32): - в территориальной избирательной комиссии, - в участковой избирательной комиссии | за 40 - 10 дней до дня голосования, за 9 и менее дней до дня голосования, а также в период со дня, следующего за днем назначения Избирательной комиссией Курганской области повторного голосования, до дня, предшествующего дню повторного голосования | Территориальная избирательная комиссия Белозерского района, участковые избирательные комиссии |
| 48. | Направление в участковые избирательные комиссии заверенных выписок из реестра выдачи открепительных удостоверений, в которых указываются сведения о получивших открепительные удостоверения избирателях, зарегистрированных на территориях соответствующих избирательных участков (п.9 ст.33 ЗКО-32) | 3 сентября 2014 года (за 10 дней до дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Белозерского района |
| Избирательный бюллетень |
| 49. | Передача избирательных бюллетеней (п.14, 15 ст.32 ЗКО-32): - территориальной избирательной комиссии; - участковым избирательным комиссиям | Не позднее 12 сентября 2014 года (не позднее, чем за один день до дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области Территориальная избирательная комиссия Белозерского района |
| Проведение голосования |
| 50. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования (п.2 ст.34 ЗКО-32) | Не позднее 3 сентября 2014 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Участковые избирательные комиссии |
| 51. | Проведение голосования (п.1 ст.34 ЗКО-32) | 14 сентября 2014 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
| Подсчет голосов избирателей. Определение результатов выборов |
| 52. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования (п.2 ст.37 ЗКО-32) | не ранее 20 часов 14 сентября 2014 года (сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке) | Участковые избирательные комиссии |
| 53. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования лицам, имеющим право на их получение (п.27 ст.37 ЗКО-32) | После подписания протокола об итогах голосования | Член УИК с правом решающего голоса, заверяющий копию протокола об итогах голосования |
| 54. | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию (п.28 ст.37 ЗКО-32) | Незамедлительно после подписания и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на получение этих копий | Участковые избирательные комиссии |
| 55. | Определение итогов голосования (п.2 ст.39 ЗКО-32) | Не позднее 24 сентября 2014 года (10 дней со дня голосования) | Территориальная избирательная комиссия Белозерского района |
| 56. | Определение результатов выборов (п.1 ст.40 ЗКО-32) | Не позднее 4 октября 2014 года (не позднее 20 дней со дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области |
| 57. | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (п.3 ст.42 ЗКО) | Не позднее 14 октября 2014 года (не позднее чем через один месяц со дня голосования) | Избирательная комиссия Курганской области |

Сокращения:

ФЗ – ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",

ЗКО-32 – Закон Курганской области "О выборах Губернатора Курганской области",

ИККО – Избирательная комиссия Курганской области,

ТИК – территориальная избирательная комиссия,

УИК – участковая избирательная комиссия

Порядок формирования резерва составов участковых комиссий, утвержден постановлением ЦИК России от 05.12.2012 года № 152/1137-6

Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного и местного бюджетов избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Курганской областной Думы, Губернатора Курганской области, выборных лиц местного самоуправления  Курганской области, референдума Курганской области, местных референдумов в Курганской области, голосования по отзыву Губернатора Курганской области (утв. решением ИККО от 12.12.2013 № 65/612-5)

# Footnotes

см. также Порядок открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных из областного и местного бюджетов избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов депутатов Курганской областной Думы, Губернатора Курганской области, выборных лиц местного самоуправления  Курганской области, референдума Курганской области, местных референдумов в Курганской области, голосования по отзыву Губернатора Курганской области (утв. решением ИККО от 12.12.2013 № 65/612-5)