- Администрация Белозерского района

Курганской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» марта 2021 года  № 211

с. Белозерское

О муниципальной программе Белозерского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском районе» на 2021-2025 годы

В соответствии с постановлением Администрации Белозерского района от 30 декабря 2020 года № 740 «О муниципальных программах Белозерского района», на основании государственной программы Курганской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Курганской области» на 2021-2025 годы,  в целях обеспечения общественной безопасности и безопасности граждан на территории Белозерского района Администрация Белозерского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Белозерского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском районе» на 2021-2025 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Администрации Белозерского района от 11 марта 2019года №102 «О муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Белозерском районе» на 2019-2021 годы»;

- постановление Администрации Белозерского района от 24 ноября 2020года №679 «О внесении изменения в постановление Администрации Белозерского района от 11 марта 2019 года №102 «О Муниципальной программе Белозерского района «Профилактика правонарушений в Белозерском районе» на 2019 - 2021 годы»»;

- постановление Администрации Белозерского района от 13 февраля 2020 года №84 «О муниципальной программе Белозерского района «Противодействие незаконному обороту наркотиков» на 2020-2022 годы»;

- постановление Администрации Белозерского района от 19 декабря 2019 года №753 «О муниципальной программе «Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений и профилактика проявлений экстремизма в Белозерском районе» на 2020-2022 годы»;

- постановление Администрации Белозерского района от 23 декабря  2020 года №727 «О муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в Белозерском районе» на 2021-2025годы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Белозерского района в информационно-телекоммуникационный сети Интернет.

- 4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Белозерского района, начальника управления  социальной политики.

Глава Белозерского района                                                           А.В. Завьялов

Приложение к постановлению

Администрации Белозерского района

от «29» марта 2021 года №211

- «О муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерского  районе»

- на 2021-2025 годы

Муниципальная программа Белозерского

района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском районе»

на 2021-2025 годы

- Раздел I. Паспорт муниципальной программы Белозерского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском района на 2021-2025 годы

| Наименование | Муниципальная программа Белозерского района Курганской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском районе» на 2021 - 2025 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Администрация Белозерского района Курганской области |
| Соисполнители | Отдел образования Администрации Белозерского района, Отдел культуры Администрации Белозерского района, Сектор социальной политики Администрации Белозерского района; Сельские администрации (по согласованию); Филиал по Белозерскому району ГБУ «КЦСОН по Кетовскому, Белозерскому и Половинскому районам» (по согласованию); ОП «Белозерское» МО МВД РФ «Варгашинский» (по согласованию); ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по согласованию); Отдел содействия занятости населения Белозерского района ГКУ «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области» (по согласованию); Заозерный МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Курганской области (по согласованию); Прокуратура Белозерского района Курганской области (по согласованию). |
| Цели | Повышение качества и результативности противодействия преступности, незаконному обороту наркотиков, охраны общественного порядка, обеспечение общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также создание условий, способствующих снижению уровня коррупции и повышению антикоррупционного сознания граждан |
| Задачи | Повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Белозерского района, выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков; повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков, повышение качества профилактической антинаркотической деятельности и совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи; повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе безопасности участия в дорожном движении детей; повышение правосознания, ответственности участников дорожного движения и формирование их законопослушного поведения; совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции; повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих в Белозерском районе, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания. |
| Целевые индикаторы | - доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений (процент); - доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений (процент); - доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений (процент); - доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями от общей численности молодежи в муниципальном образовании (процент); - первичная заболеваемость наркоманией к общему количеству жителей района (процент); - количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (чел.); - число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (чел.); - доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции в открытой форме, от числа опрошенных (в рамках социологического исследования) (процент) |
| Объемы бюджетных ассигнований | Планируемый объем финансирования Программы на 2021-2025 гг. составляет 500 тысяч рублей (*прогнозный показатель) в том числе по годам: 2021 год - 100,00 тысяч рублей; 2022 год - 100,00 тысяч рублей; 2023 год - 100,00 тысяч рублей; 2024 год – 100,00 тысяч рублей; 2025 год – 100,00 тысяч рублей. |
| Сроки реализации | 2021 - 2025 годы |
| Ожидаемые результаты реализации | - стабильное снижение уровня преступности в Белозерском районе; - формирование в обществе жесткого неприятия совершения противоправных деяний; - обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений; - повышений уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы; - сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ; - обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту; - обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах; - снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и детского дорожно-транспортного травматизма; - обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года №1-р; - повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения; - повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности. |

Раздел II. Характеристика текущего состояния сферы обеспечения общественного порядка и противодействия преступности в Белозерском районе

Разработка Программы предусмотрена Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» и обусловлена необходимостью интеграции усилий органов исполнительной власти Белозерского района и правоохранительных органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного противодействия преступности, снижения ее уровня, а также устранения факторов, оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку.

Программа ориентирована на дальнейшее развитие и совершенствование целенаправленной скоординированной работы территориальных отделов федеральных и государственных  органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Белозерского района по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений, противодействия незаконному обороту наркотиков.

Эффективным способом решения проблем снижения уровня немедицинского потребления наркотиков и сокращения объема их незаконного оборота является программно-целевой метод.

В соответствии с пунктом 24 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 года № 733 (далее - Стратегия), ее реализация на муниципальном уровне осуществляется в форме муниципальных программ, разрабатываемых в целях реализации государственной антинаркотической политики.

Следуя положениям Стратегии, исходя из анализа складывающейся наркоситуации и прогноза ее развития на ближайшую перспективу, становится очевидной необходимость реализации Программы, предусматривающей комплекс скоординированных мероприятий социального, медицинского, правового и организационного характера.

Стратегией безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года, предусмотрено повышение дисциплины на дорогах; улучшение качества дорожной инфраструктуры; повышение организации дорожного движения; повышение качества и оперативности медицинской помощи пострадавшим; сокращение демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий; обеспечение безопасности граждан и государства.

Комплекс целей и задач, распределение объемов финансирования Программы сформированы с учетом результатов реализации муниципальной программы Белозерского района «Профилактика правонарушений в Белозерском районе на 2019 - 2021 годы», предварительные итоги выполнения которой показали, что задачи, поставленные при ее утверждении, достигаются.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере обеспечения общественного порядка и противодействия преступности

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, Курганской области и Белозерского района.

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере профилактики правонарушений, в том числе обозначенным в Федеральном законе от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», постановлении Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

Кроме того, направления реализации Программы соответствуют стратегическим приоритетам и целям государственной политики, определенным в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Консолидация усилий органов власти всех уровней на решение первоочередных государственных задач в сфере профилактики правонарушений положительно повлияет на создание благоприятных условий для развития человеческого потенциала и повышение качества жизни населения, на устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, Курганской области и Белозерского района.

Раздел  IV. Цель и задачи программы

Цель Программы: повышение качества и результативности противодействия преступности, незаконного оборота наркотиков, охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и безопасности дорожного движения, а также создание условий, способствующих снижению уровня коррупции и повышению антикоррупционного сознания граждан.

Задачи Программы:

повышение уровня защиты жизни, здоровья и безопасности граждан на территории Белозерского района, выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков;

повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан;

выявление и пресечение преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков, повышение качества профилактической антинаркотической деятельности и совершенствование системы оказания наркологической медицинской помощи;

повышение уровня безопасности дорожного движения, в том числе безопасности участия в дорожном движении детей;

повышение правосознания, ответственности участников дорожного движения и формирование их законопослушного поведения;

совершенствование системы запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции;

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения муниципальных служащих в Белозерском районе, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания

Раздел V.  Сроки реализации программы

Срок реализации Программы: 2021 - 2025 годы.

Мероприятия Программы реализуются весь период действия Программы. После  завершения срока  действия Программы  предполагается  её обновление  и  продление при условии достижения  положительных ожидаемых результатов.

Раздел VI. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации в Белозерском районе, в том числе:

- стабильное снижение уровня преступности в Белозерском районе;

- формирование в обществе жесткого неприятия  совершения противоправных деяний;

- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений;

- повышений уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы;

- сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;

- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту;

- обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах;

- снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и детского дорожно-транспортного травматизма;

- обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года №1-р;

- повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения;

- повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности.

Раздел  VII. Перечень мероприятий программы

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в приложении 1 к Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы программы

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Базовый показатель, 2020 год | Год реализации Программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | процент | 11,3 | 11,1 | 10,9 | 10,7 | 10,5 | 10,3 |
| Доля преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений | процент | 13,7 | 13,5 | 13,3 | 13,1 | 12,9 | 12,7 |
| Доля противоправных деяний, совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений | процент | 17,1 | 16,9 | 16,7 | 16,5 | 16,3 | 16,1 |
| Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями от общей численности молодежи в муниципальном образовании | процент | 37,5 | 37,8 | 38,1 | 38,4 | 38,7 | 39,0 |
| Первичная заболеваемость наркоманией к общему количеству жителей района | процент | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
| Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции в открытой форме, от числа опрошенных (в рамках социологического исследования) | процент | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению программы

Источником финансирования Программы являются средства районного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Программы уточняются в соответствии с решением Белозерской районной Думы об утверждении бюджета Белозерского района на очередной финансовый год и плановый период.

Сведения о ресурсном обеспечении программных мероприятий изложены в приложении 2 к Программе.

Раздел X. Cведения о механизме реализации программы и контроля

за выполнением мероприятий программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с правовыми актами Администрации Белозерского района, определяющими механизм реализации муниципальных программ.

Управление социальной политики Администрации Белозерского района:

1) обеспечивает выполнение мероприятий Программы;

2) готовит отчетность о ходе выполнения Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

3) несет ответственность за достижение цели и выполнение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы;

4) осуществляет контроль за выполнением Программы;

5) ежегодно в 1 квартале  докладывают об исполнении мероприятий Программы на  совещании при Главе Белозерского района.

Управляющий делами,

начальник управления делами                                                                             Н.П. Лифинцев

|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском районе» |
| --- | --- |

Перечень

мероприятий муниципальной программы Белозерского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском районе на 2021 – 2025 гг.»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Срок реализации | Ожидаемый конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление «Профилактика правонарушений в Белозерском районе» |  |  |  |  |
| 1 | Проведение межведомственных совещаний с руководителями органов и учреждений системы профилактики для реализации мероприятий по предупреждению правонарушений | Администрация Белозерского района, ОП «Белозерское» (по согласованию) | Ежегодно 2021-2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики профилактики правонарушений |
| 2 | Организация обеспечения общественного порядка и безопасности граждан при проведении публичных, культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий с массовым участием граждан | Администрация Белозерского района, ОП «Белозерское» (по согласованию), Главы сельсоветов (по согласованию) | 2021-2025 годы (по мере необходимости) | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики профилактики правонарушений; стабильное снижение уровня преступности в Белозерском районе |
| 3 | Организация проведения встреч с жителями сельских поселений, коллективами предприятий, учреждений, организаций по вопросам профилактики правонарушений | Администрация Белозерского района, ОП «Белозерское» (по согласованию), Главы сельсоветов (по согласованию) | Ежегодно 2021-2025 годы |  |
| 4 | Проведение профилактических акций и мероприятий «Помоги пойти учиться», «Подросток» на основе анализа причин и условий, способствующих детской безнадзорности, совершению противоправных деяний на территории Белозерского района | ОП «Белозерское» (по согласованию), Отдел образования, КДН и ЗП Администрации Белозерского района, КЦСОН (по согласованию) | 2021-2025 годы (постоянно) | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений |
| 5 | Осуществление профилактических мероприятий по выявлению фактов продажи алкогольной продукции, в том числе и несовершеннолетним, с обязательным реагированием и принятием соответствующих мер процессуального характера | ОП «Белозерское» (по согласованию), Главы сельсоветов (по согласованию), КДН и ЗП Администрации Белозерского района | 2021-2025 годы (постоянно) |  |
| 6 | Организация и проведение межведомственных рейдов по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, выявлению родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей | КДН и ЗП Администрации Белозерского района, Отдел образования, КЦСОН (по согласованию) | с 2021-2025 гг. по мере необходимости |  |
| 7 | Проведение ежеквартальных мероприятий «Единый день профилактики» для подростков, состоящих на учете в ПДН | ОП «Белозерское» (по согласованию), КДН и ЗП Администрации Белозерского района, Отдел образования, КЦСОН (по согласованию) | Ежеквартально 2021-2025 годы |  |
| 8 | Проведение ежеквартального профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант, по выявлению нарушений правил пребывания иностранных граждан на территории Белозерского района и правил привлечения иностранной рабочей силы | ОП «Белозерское» (по согласованию) | Ежеквартально 2021-2025 годы |  |
| 9 | Проведение разъяснительной работы в средствах массовой информации по вопросам профилактики правонарушений со стороны иностранных граждан | ОП «Белозерское» (по согласованию) | 2021-2025 годы | Формирование в обществе жестокого неприятия совершения противоправных деяний |
| 10 | Проведение лекций, бесед и занятий с педагогическими коллективами, учащимися образовательных организаций Белозерского района по профилактике экстремизма и терроризма. | Отдел образования, ОП «Белозерское» (по согласованию) | 2021-2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики профилактики правонарушений |
| 11 | Осуществление мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде совместно с молодежными общественными объединениями, организациями и движениями, ведущими работу в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи | Сектор социальной политики, Отдел образования, Отдел культуры, ОП «Белозерское» (по согласованию) | 2021-2025 годы (постоянно) | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики профилактики правонарушений |
| 12 | Проведение обследований антитеррористической защищенности объектов сферы образования, оснащения их необходимыми инженерно-техническими средствами | Отдел образования, Отдел культуры ОП «Белозерское» (по согласованию) | 2021-2025 годы |  |
| 13 | Проведение ежегодных оперативно-профилактических операций «Условник», «Рецедив», «Повторник» | ОП «Белозерское» (по согласованию) | 2021-2025 годы (в течение года) | Стабильное снижение уровня преступности в Белозерском районе |
| 14 | Организация работы волонтерских отрядов по оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших воинов, пожилым гражданам | Отдел образования, Сектор социальной политики | 2021-2025 годы (в течение года) | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики профилактики правонарушений |
| 15 | Участие несовершеннолетних в ремонтно-восстановительных работах по приведению в порядок мемориалов, памятников, обелисков воинской славы, благоустройстве прилегающих территорий, мест захоронения защитников Отечества в рамках Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Главы сельсоветов (по согласованию), Отдел образования, Сектор социальной политики | 2021-2025 годы (по мере необходимости) |  |
| 16 | Проведение лекций и бесед, а также патриотических мероприятий среди подростков и молодежи (месячник оборонно-массовой работы, памятные даты России, слеты юнармейцев), направленных на профилактику правонарушений среди подростков и молодежи | Отдел образования, Сектор социальной политики, Отдел культуры | 2021-2025 годы (в течение года) | Формирование в обществе жестокого неприятия совершения противоправных деяний |
| 17 | Осуществление профориентационной работы и организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе подростков, состоящих на учете в ПДН ОП «Белозерское» | ЦЗН (по согласованию); Сектор социальной политики, Отдел образования | 2021-2025 годы (в течение года) | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики профилактики правонарушений |
| 18 | Содействие занятости граждан, освободившихся из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества | ЦЗН (по согласованию), УФСИН (по согласованию), Главы сельсоветов (по согласованию) | 2021-2025 годы (по мере необходимости) |  |
| 19 | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди подростков и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации | Сектор социальной политики, Отдел образования | 2021-2025 годы (в течение года) |  |
| 20 | Участие в реализации технологии библиоадаптации для несовершеннолетних, совершивших преступления | Отдел культуры, ОП «Белозерское» (по согласованию) | 2021-2025 годы (в течение года) | Формирование в обществе жестокого неприятия совершения противоправных деяний |
| 21 | Участие в межрайонных, областных спортивных соревнований «Старты надежд» среди подростков с девиантным поведением | КДН и ЗП при Администрации Белозерского района, Сектор социальной политики, Отдел образования, ОП «Белозерское» | 2021-2025 годы (один раз в год) | Обеспечение планомерной реализации целей и задач государственной политики профилактики правонарушений |
| Направление «Противодействие незаконному обороту наркотиков» |  |  |  |  |
| 22 | Проведение мониторинга ситуации, отражающей масштабы немедицинского потребления и распространения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, сильнодействующих веществ (наркотики), состояние преступности в данной сфере на территории Белозерского района | ОП «Белозерское» (по согласованию), Администрация Белозерского района, ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по согласованию) | 2021-2025 годы (ежегодно) | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту |
| 23 | Проведение профилактической акции "Сообщи, где торгуют смертью", комплексной межведомственной операции "Мак", а также межведомственных профилактических операций по перекрытию каналов незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; | ОП «Белозерское» (по согласованию) | Ежегодно с 2021-2025 гг. | Повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы; Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |
| 24 | Проведение профилактических бесед с гражданами призывного возраста в ходе мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу | Военный комиссариат (по согласованию), Отдел образования, Администрация Белозерского района, ОП «Белозерское» (по согласованию) | Ежегодно с 2021-2025 гг. (во время проведения призывной комиссии (весна, осень) |  |
| 25 | Проведение совместных мероприятий по выявлению и пресечению фактов рекламы и пропаганды реализации наркотиков в общественных местах и в сети Интернет | ОП «Белозерское» (по согласованию), Администрация Белозерского района | с 2021-2025 гг. (постоянно) |  |
| 26 | Проведение мероприятий по раннему выявлению наркопотребителей среди обучающихся и студентов образовательных организаций Белозерского района I этап: социально-педагогическое тестирование; II этап: профилактические медицинские осмотры | Отдел образования, ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по согласованию) | Ежегодно с 2021-2025 |  |
| 27 | Организация деятельности волонтерских отрядов антинаркотической направленности в образовательных организациях Белозерского района | Отдел образования | 2021-2025 годы (в течение года) | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту |
| 28 | Оказание в соответствии с законодательством о занятости населения государственных услуг лицам, потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, прошедших лечение, медицинскую, социальную реабилитацию | ЦЗН (по согласованию), ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по согласованию), Главы сельсоветов (по согласованию) | 2021-2025 годы (в течение года) |  |
| 29 | Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни, и социальных рекламных кампаний под девизом «Спорт против наркотиков» с участием белозерских спортсменов | Сектор социальной политики, Отдел образования | В течение года с 2021-2025 гг. | Повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы; Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ |
| 30 | Разработка информационно-просветительской, агитационной, наглядной печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике злоупотребления психоактивных веществ, в том числе молодежной среде | Отдел образования, Отдел культуры, Сектор социальной политики, ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по согласованию) | с 2021-2025 гг. (постоянно) |  |
| 31 | Создание и ведение информационно-аналитической базы данных по выявленным и уничтоженным посевам и очагам произрастания дикорастущих наркосодержащих растений, как в населенных пунктах, так и на посевных площадях сельскохозяйственных культур | Администрация Белозерского района, Руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию) | Постоянно с 2021-2025 гг. |  |
| 32 | Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли на заброшенных приусадебных участках в населенных пунктах района и на посевных площадях сельскохозяйственных культур | Главы сельсоветов (по согласованию), Руководители сельскохозяйственных предприятий (по согласованию) | с 2021-2025 гг. (по мере необходимости) |  |
| Направление «Повышение безопасности дорожного движения в Белозерском районе» |  |  |  |  |
| 33 | Разработка и проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами дорожно-транспортных происшествий | Администрация Белозерского района, ГИБДД (по согласованию) | 2021-2025 годы | Обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов, снижение уровня аварийности на дорогах |
| 34 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации по информированию населения, проживающего на территории Белозерского района, о целях и задачах мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, разъяснения правил дорожного движения | Администрация Белозерского района, ГИБДД (по согласованию), Отдел образования | 2021-2025 годы | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года №1-р |
| 35 | Участие в проведении областной олимпиады по правилам дорожного движения «Знатоки правил дорожного движения» среди обучающихся образовательных организаций | Отдел образования | 2021-2025 годы (ежегодно) | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года №1-р; Снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и детского дорожно-транспортного травматизма |
| 36 | Организация проведения районного слета-конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», организация мероприятий по подготовке команды к областному конкурсу | ГИБДД (по согласованию), Администрация Белозерского района, Отдел образования | 2021-2025 годы (ежегодно) |  |
| 37 | Организация проведения Всероссийской профилактической операции «Внимание – Дети!» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасности перевозок детей автомобильным транспортом на территории Белозерского района | ГИБДД (по согласованию), Отдел образования | 2021-2025 годы (ежегодно) |  |
| 38 | Организация и проведение на базе детских оздоровительных лагерей и школьных площадок профилактических мероприятий по привитию детям навыков безопасного поведения в транспортной среде и предупреждение нарушения ими правил ПДД | ГИБДД (по согласованию), Отдел образования | 2021-2025 годы (ежегодно) |  |
| Направление «Противодействие коррупции в Белозерском районе» |  |  |  |  |
| 39 | Организация проверки достоверности предоставляемых гражданином персональных и иных сведений, связанных с поступлением на муниципальную службу; проверки сведений о доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащий, а также соблюдение ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством | Отдел закупок и правового сопровождения Администрации Белозерского района | 2021-2025 годы (по мере необходимости) | Повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности |
| 40 | Размещение на официальном сайте Администрации Белозерского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ежегодного отчета о реализации органами местного самоуправления Белозерского района мероприятий подпрограммы «Противодействие коррупции в Белозерском районе | Отдел закупок и правового сопровождения Администрации Белозерского района | 2021-2025 годы |  |
| 41 | Обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих Белозерского района, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции | Отдел организационной и кадровой работы Администрации Белозерского района, Главы сельсоветов (по согласованию) | 2021-2025 годы |  |
| 42 | Обеспечение обучения муниципальных служащих Белозерского района , впервые поступивших на муниципальную службу для замещения должностей, включенных в перечни должностей, установленные нормативными актами Российской Федерации, по образовательным программам в области противодействия коррупции | Отдел организационной и кадровой работы Администрации Белозерского района, Главы сельсоветов (по согласованию) | 2021-2025 годы | Повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения |
| 43 | Проведение мониторинга «Сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления» | Отдел закупок и правового сопровождения Администрации Белозерского района | 2021-2025 годы (ежегодно) | Повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности |
| 44 | Организация культурно-просветительных мероприятий антикоррупционной направленности (выставки, конференции, диспуты, тематические вечера) | Администрация Белозерского района, Отдел культуры, Отдел образования | 2021-2025 годы |  |
| 45 | Проведение деловых игр и иных мероприятий антикоррупционной направленности в образовательных организациях Белозерского района | Администрация Белозерского района, Отдел образования | 2021-2025 годы | Повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения |
| 46 | Проведение мероприятий к Международному дню борьбы с коррупцией | Отдел закупок и правового сопровождения Администрации Белозерского района | 2021-2025 годы (ежегодно) |  |
| 47 | Проведение творческого конкурса «Молодежь против коррупции!» | Отдел закупок и правового сопровождения Администрации Белозерского района, Отдел образования, Отдел культуры, Сектор социальной политики | 2021-2025 годы |  |
| 48 | Организация работы с родителями детей, обучающихся образовательных организаций Белозерского района (родительскими комитетами) по предупреждению коррупционных проявлений в образовательных организациях, в том числе поборах в данных организациях | Отдел образования, Отдел культуры | 2021-2025 годы |  |
| 49 | Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Отдел закупок и правового сопровождения Администрации Белозерского района | 2021-2025 годы (ежегодно) | Повышение эффективности организации антикоррупционной деятельности |
| 50 | Обеспечение ежегодного увеличения показателя предоставления муниципальных услуг в электронном виде | Отдел организационной и кадровой работы Администрации Белозерского района | 2021-2025 годы |  |
| 51 | Организация работы по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме и использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» | Отдел организационной и кадровой работы Администрации Белозерского района | 2021-2025 годы (ежегодно) |  |

По тексту приложения 1 к муниципальной программе Белозерского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском районе на 2021-2025 гг.» используются следующие условные сокращения:

Отдел образования – Отдел образования Администрации Белозерского района;

Отдел культуры – Отдел культуры Администрации Белозерского района;

Сектор социальной  политики – Сектор социальной политики Администрации Белозерского района;

КЦСОН – Белозерский филиал Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Кетовскому, Белозерскому и Половинскому районам»;

ЦЗН – Отдел содействия занятости населения Белозерского района Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Белозерского  и Варгашинского района Курганской области»;

ОМСУ - органы местного самоуправления Белозерского района;

Подразделение УФСИН – подразделение Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курганской области;

ОП «Белозерское» - Отделение полиции «Белозерское» МО МВД России «Варгашинский»;

КДНиЗП –  Муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Белозерского района;

ГИБДД - ОГИБДД МО МВД России «Варгашинский»

|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском районе» |
| --- | --- |

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Белозерского района Курганской области

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском районе» на 2021-2025 гг.

| № п/п | Задача, на решение которой направлено финансирование | Мероприятие | Главный распорядитель средств районного бюджета | Источник финансирования | Объем финансирования по годам, тысяча рублей |  |  |  |  |  | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики в сфере профилактики правонарушений | Организация и проведение межведомственных рейдов по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении, выявлению родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей | Администрация Белозерского района | Районный бюджет | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Доля противоправных деяний совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений |
| 2 | Формирование в обществе жестокого неприятия совершения противоправных деяний | Организация проведения патриотических мероприятий среди подростков и молодежи (месячник оборонно-массовой работы, памятные даты России, слеты юнармейцев) | Администрация Белозерского района | Районный бюджет | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Доля противоправных деяний совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений |
| 3 | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач государственной политики профилактики правонарушений | Участие несовершеннолетних в ремонтно-восстановительных работах по приведению в порядок мемориалов, памятников, обелисков воинской славы, благоустройстве прилегающих территорий, мест захоронения защитников Отечества в рамках Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» | Администрация Белозерского района | Районный бюджет | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | Доля противоправных деяний совершенных в общественных местах и на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений |
| 4 | Обеспечение планомерной реализации целей и задач государственной политики профилактики правонарушений | Участие в межрайонных, областных спортивных соревнованиях «Старты надежд» подростков с девиантным поведением | Администрация Белозерского района | районный бюджет | 30,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений |
| 5 | Обеспечение планомерной реализации целей и задач государственной политики профилактики правонарушений | Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий среди подростков и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации | Администрация Белозерского района | Районный бюджет | 100,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений |
| 6 | Повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы; Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Проведение мероприятий и акций, пропагандирующих здоровый образ жизни, и социальных рекламных кампаний под девизом «Спорт против наркотиков» с участием белозерский спортсменов | Администрация Белозерского района | Районный бюджет | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Доля молодежи, охваченной профилактическими антинаркотическими мероприятиями от общей численности молодежи в муниципальном образовании |
| 7 | Повышение уровня защищенности граждан, общества и государства от наркоугрозы; Сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли на заброшенных приусадебных участках в населенных пунктах района и на посевных площадях сельскохозяйственных культур | Администрация Белозерского района | Районный бюджет | 110,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | Первичная заболеваемость наркоманией к общему количеству жителей района |
| 8 | Разработка информационно-просветительской, агитационной, наглядной печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике злоупотребления психоактивных веществ, в том числе молодежной среде | Разработка информационно-просветительской, агитационной, наглядной печатной продукции по пропаганде здорового образа жизни, профилактике злоупотребления психоактивных веществ, в том числе молодежной среде | Администрация Белозерского района | Районный бюджет | 25,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Первичная заболеваемость наркоманией к общему количеству жителей района |
| 9 | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года №1-р; Снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и детского дорожно-транспортного травматизму | Организация проведения районного слета-конкурса отрядов юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо», организация мероприятий по подготовке команды к областному конкурсу | Администрация Белозерского района | Районный бюджет | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 10 | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года №1-р; Снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и детского дорожно-транспортного травматизму | Участие в проведении областной олимпиады по правилам дорожного движения «Знатоки правил дорожного движения» среди обучающихся образовательных организаций | Администрация Белозерского района | Районный бюджет | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 11 | Обеспечение планомерной и полной реализации целей и задач Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018-2024 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 января 2018 года №1-р; Снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях и детского дорожно-транспортного травматизму | Организация и проведение на базе детских оздоровительных лагерей и школьных площадок профилактических мероприятий по привитию детям навыков безопасного поведения в транспортной среде и предупреждение нарушения ими правил ПДД | Администрация Белозерского района | Районный бюджет | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Число детей, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 12 | Повышение уровня правосознания граждан, популяризация антикоррупционного поведения и формирование антикоррупционного мировоззрения | Проведение творческого конкурса «Молодежь против коррупции!» | Администрация Белозерского района | Районный бюджет | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Доля граждан, которые готовы сообщить о фактах коррупции в открытой форме, от числа опрошенных (в рамках социологического исследования) |
| Всего |  |  |  |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

*Значение целевых индикаторов по годам приведены в разделе VIII муниципальной программы Белозерского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Белозерском районе»

.