**Администрация**

**Белозерского муниципального округа**

**Курганской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «\_\_\_» ноября 2022 года №\_\_\_

с. Белозерское

**Об утверждении Муниципальной программы Белозерского муниципального округа «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского муниципального округа»**

**на 2023 – 2025 годы**

В соответствии с основами государственной молодежной политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года №2403-р, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Курганской области от 30 июня 2021 года № 77 «О молодежной политике в Курганской области», в целях обеспечения комплексного подхода к решению проблем молодежи округа, Администрация Белозерского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Муниципальную программу Белозерского муниципального округа «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2025 годы (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому отделу Администрации Белозерского муниципального округа ежегодно предусматривать финансирование Программы при разработке окружного бюджета Программы.

3. Структурным подразделениям, территориальным отделам Администрации Белозерского муниципального округа обеспечить осуществление мероприятий Программы.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Белозерского районаот 23 ноября 2020 года №677«О муниципальной программе Белозерского района «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского района».

5. Разместить настоящее  постановление на официальном сайте Администрации Белозерского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Белозерского муниципального округа, начальника управления социальной политики.

Глава

Белозерского муниципального округа А.В. Завьялов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению Администрации Белозерского муниципального округа  от «\_\_\_» ноября 2022 год №\_\_\_  «О Муниципальной программе Белозерского муниципального округа «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского муниципального округа» на 2023 – 2025 годы» |

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы Белозерского муниципального округа**

**«Реализация государственной молодежной политики**

**на территории Белозерского муниципального округа» на 2023 – 2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского муниципального округа» на 2023-2025 годы (далее - Программа) |
| Заказчик Программы | Администрация Белозерского муниципального округа |
| Разработчик Программы | Отдел социальной политики Администрации Белозерского муниципального округа |
| Основные исполнители и соисполнители Программы | - Отдел социальной политики Администрации Белозерского муниципального округа;  - Отдел образования Администрации Белозерского муниципального округа;  - Общеобразовательные организации Белозерского муниципального округа;  - МКУДО «Белозерский ДЮЦ»;  - МБУ ДО «Белозерская ДЮСШ»;  - МБУ «»Белозерский ЦК;  - МКУК «Белозерский РКМ»;  - МКОУ ДО «Белозерская ДШИ»;  - Отдел содействия занятости населения Белозерского района ГКУ «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области»;  - ГБУ «Центр социального обслуживания №9» (по согласованию);  - УМВД России по Курганской области ОП «Белозерское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - ОП «Белозерское» МО МВД России «Варгашинский») (по согласованию);  - территориальные отделы Администрации Белозерского муниципального округа;  - Военный комиссариат по Белозерскому, Варгашинскому и Мокроусовскому районам (по согласованию);  - Территориальная избирательная комиссия Белозерского муниципального округа (по согласованию);  **-** Миграционный пункт ОП «Белозерское» МО МВД России «Варгашинский» (по согласованию);  - Отдел ЗАГС Администрации Белозерского муниципального округа;  - Редакция Белозерской районной газеты «Боевое слово» (по согласованию);  - ГБУ «Белозерская ЦРБ» (по согласованию);  - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Белозерского муниципального округа |
| Цели Программы | Совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Белозерского округа, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни муниципального образования. |
| Задачи Программы | 1. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта».  2. Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных форм работы с молодежью, а также создание условий для самообразования молодежи.  3. Создание условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность.  4. Формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы Белозерского округа, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию.  5. Развитие межрегионального молодежного сотрудничества.  6. Формирование семейных ценностей, здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи в социальной сфере жизнедеятельности. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количества разработанных программ по работе с молодежью в сельской местности.  2. Доля молодых людей активно участвующих в мероприятиях Белозерского округа от общего числа жителей округа.  3. Доля молодежи, охваченной мероприятиями для учеников старших классов в общем количестве старшеклассников.  4. Доля молодежи, охваченной мероприятиями для работающей молодежи, в общем количестве работающей молодежи.  5. Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи округа.  6. Количества зарегистрированных молодежных и детских общественных организаций на территории Белозерского округа.  7. Доля молодежи, принимающих участие в областных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, в общем количестве молодежи округа.  8. Доля молодежи занятой в трудовых отрядах в общем количестве молодежи округа.  9. Количества несовершеннолетних состоящих на различных видах учета вовлеченных в программы по временному трудоустройству.  10. Доля молодежи, участвующей в конкурсах по социальному проектированию, в общем количестве молодежи округа.  11. Доля молодежи вовлеченной в инновационную деятельность и научно-техническое творчество, в общем количестве молодежи округа.  12. Доля молодых людей, участвующих в муниципальных мероприятиях по выявлению талантливой молодежи, в общем количестве молодежи округа.  13. Доля молодых предпринимателей, участвующих в муниципальных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи, в общем количестве предпринимателей округа.  14. Доля многонациональной молодежи, охваченной тематическими мероприятиями в общем количестве молодежи округа.  15. Доля молодых депутатов в муниципальном представительном органе.  16. Количества клубов молодых семей.  17. Количества социально-активных молодых семей.  18. Количества членов клубов молодых семей.  19. Организация приема по личным вопросам.  20. Организация конкурсов профмастерства.  21. Количества опубликованных материалов в СМИ:  - на сайте Администрации Белозерского муниципального округа;  - в районной газете «Боевое слово»  22. Количество постоянно действующих тематических групп в социальной сети «Вконтакте» |
| Сроки реализации Программы | 2023-2025 годы |
| Финансовое обеспечение Программы | Общее финансирование 1244,7 тыс. руб.  2023 год – 409,0 тыс. руб.  2024 год – 417,1 тыс. руб.  2025 год – 419,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - увеличение количества разработанных проектов до 10;  - увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях от общего числа жителей района до 13,5 %;  - увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями для учеников старших классов в общем количестве старшеклассников до 10%;  - увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями для работающей молодежи, в общем количестве работающей молодежи до 20 %;  - увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи округа до 45%;  - увеличение количества зарегистрированных молодежных и детских общественных объединений до 65;  - увеличение количества молодежи, принимающих участие в областных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, в общем количестве молодежи округа до 87%;  - увеличение охвата молодежи занятой в трудовых отрядах в т.ч. студенческих 3,5%;  - увеличение вовлеченных в программы по временному трудоустройстве несовершеннолетних состоящих на различных видах учета, в общем количестве состоящих на учете 5%;  - увеличение количества молодежи участвующей в конкурсах по социальному проектированию, от общего числа молодежи округа 7%;  - увеличение охвата молодежи вовлеченной в инновационную деятельность и научно-техническое творчество, в общем количестве молодежи округа до 21%;  - увеличение количества молодых людей, участвующих в муниципальных мероприятиях по выявлению талантливой молодежи, в общем количестве молодежи округа до 59,3%;  - увеличение количества молодых предпринимателей участвующих в муниципальных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи, в общем количестве предпринимателей округа 55%;  - увеличение количества многонациональной молодежи, охваченной тематическими мероприятиями в общем количестве молодежи округа до 20 %;  - увеличение количества клубов молодых семей до 10;  - увеличение количества социально-активных молодых  семей до 42;  - увеличение количества членов клубов молодых семей до 110;  - увеличение количества приемов по личным вопросам не менее 30 в год;  - увеличение количества опубликованных материалов в СМИ:  на сайте Администрации Белозерского округа до 25;  в районной газете «Боевое слово» до 24;  - увеличение количества постоянно действующих тематических групп в социальной сети «ВКонтакте» до 20. |

**Раздел I. Общая характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа**

**Глава 1. Введение**

На 1 сентября 2022 года в Белозерском муниципальном округе проживает 2086 граждан в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 13,9% от общей численности населения Белозерского округа.

В округе в целом сложилась и действует система формирования и реализации молодежной политики. Интересы и потребности молодежи учитываются при реализации программы социально-экономического развития.

В последние годы усилилось стремление молодежи Белозерского округа к ведению здорового образа жизни, снизился уровень молодежной безработицы.

Отдел социальной политики Администрации Белозерского муниципального округа продолжает активную работу с волонтерским корпусом. Волонтеры отдела – это люди разных возрастов и профессий, они активно участвуют в реализации молодежной политики на территории округа, являются активными участниками всех окружных молодежных мероприятий.

Активно ведется работа молодежного совета Белозерского округа, в состав которого входит разновозрастная молодежь начиная с 14 лет. На протяжении прошлых лет действия программы, членами молодежного совета были разработаны и реализованы такие значимые социальные проекты как «Летний турнир по дворовому футболу «Футбол-Дружба-Мы», «Приятно общаться, действовать хочется», «Фестиваль-конкурс «Ледяная сказка», «Радуга летних красок», «Долгожданное лето» и многие другие. Некоторые проекты реализуются уже долгий период времени и до сих пор остаются актуальными для молодежи округа.

В округе выстроена система моральной и материальной поддержки молодых людей и общественных молодежных формирований, реализуется множество разноплановых молодежных проектов, проводятся разнообразные профилактические и спортивные мероприятия, реализуются творческие и волонтерские проекты.

Выстроена система поддержки работающей и семейной молодежи. Волонтеры серебряного возраста также не остаются в стороне, они активно помогают в реализации молодежной политики, внося свою лепту в ее развитие. Кроме того, ведется совместная работа с начальниками территориальных отделов, образовательными учреждениями, заинтересованными службами. Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий для молодежи, таких как лидерские и добровольческие конкурсы, спортивные соревнования, творческие конкурсы и олимпиады.

В 2022 году Белозерский округ включен в областную программу «Регион добрых дел», которая получит финансовую поддержку на реализацию проекта по открытию в области центров добровольчества.

В тоже время в процессе реализации государственной молодежной политики отмечается негативные факторы, на разрешение которых направлена Программа:

- деструктивное информационное воздействие на молодежь через информационно-телекоммуникационную систему, следствием которого могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе;

- снижение численности молодежи вследствие демографических проблем прошлых лет может оказать системное влияние на социально-экономическое развитие округа, привести к снижению численности населения;

- рост преступности (в том числе среди несовершеннолетних) в следствии их нежелания заниматься общественно полезными делами в свободное от учебы время.

Приоритетом государственной молодежной политики Белозерского округа является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям.

Администрация Белозерского муниципального округа, муниципальные учреждения и общественность должны создать базовые условия для полноценной самореализации молодежи в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни округа, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла социальную активность.

Эффективная реализация государственной молодежной политики должна обеспечивать устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, не имеющих вредных привычек, работающих над своим личностным и профессиональным развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы.

Главным результатом реализации Программы должно стать улучшение социально-экономического положения молодежи Белозерского округа и увеличение степени ее вовлеченности в социально-экономическую жизнь муниципального образования.

**Глава 2. Обоснование целесообразности решения проблемы**

**программно-целевым методом**

Текущее состояние государственной молодежной политики характеризуется наличием большого количества регуляторов – молодежь является потребителем услуг образования, социальной защиты, здравоохранения, правопорядка, культуры и т.д. Формат Программы объединяет реализуемые разными ведомствами мероприятия, что позволяет с одной стороны устранить дублирование, а с другой добиться координации и объединения усилий. Применение программно-целевого метода в решении ключевой проблемы позволит:

- обеспечить адресность и последовательность действий различных структур по работе с молодежью;

- оптимизировать финансирование различных аспектов работы с молодежью;

- создать условия для устойчивого развития и функционирования инфраструктуры сферы государственной молодежной политики.

Реализация комплексных направлений Программы, затрагивающих молодежную сферу в целом, предусматривает создание централизованных механизмов их координации.

**Раздел II. Цели и задачи Программы**

Целями Программы являются совершенствование правовых, социально-экономических и организационных условий для успешной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала для дальнейшего развития Белозерского округа, а также содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее роли в жизни муниципального образования.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие приоритетные задачи:

1. Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта».

2. Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных форм работы с молодежью, а также создание условий для самообразования молодежи.

3. Создание условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность.

4. Формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы Белозерского округа, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию.

5. Развитие муниципального молодежного сотрудничества.

6. Формирование семейных ценностей, здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи в социальной сфере жизнедеятельности.

**Раздел III. Сроки реализации Программы**

Сроки реализации Программы – 2023-2025 годы.

Изменение или досрочное прекращение реализации Программы осуществляется в соответствии с Законом Курганской области от 4 декабря 2003 года №356 «О прогнозах, концепциях, программах социально-экономического развития и государственных программах Курганской области» и постановлением Правительства Курганской области от 8 июля 2013 года №315 «О государственных программах Курганской области»

**Раздел IV. Технико-экономическое обоснование Программы**

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств бюджета Белозерского муниципального округа, которые будут направлены на проведение комплекса мероприятий в целях развития потенциала молодых людей, успешной социализации и саморазвития молодежи.

**Раздел V. Сведения о распределении объемов финансирования Программы**

**по источникам и годам**

Общий объем финансирования программы за счет бюджета Белозерского муниципального округа составляет 1230,7 тысяч рублей, в том числе по годам:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Всего по Программе | 409,0 | 417,1 | 419,6 |

**Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы**

Реализация мероприятий Программы в установленных объемах финансирования приведет к следующим конечным результатам:

- увеличение количества разработанных программ по работе с молодежью в сельской местности до 10;

- увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях Белозерского округа от общего числа жителей округа до 13,5 %;

- увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями для учеников старших классов в общем количестве старшеклассников до 10%

- увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями для работающей молодежи, в общем количестве работающей молодежи до 20 %;

- увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи округа до 45%;

- увеличение количества зарегистрированных молодежных и детских общественных объединений на территории Белозерского округа до 65;

- увеличение количества молодежи, принимающих участие в областных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, в общем количестве молодежи района до 87%;

- увеличение охвата молодежи занятой в трудовых отрядах до 3,5%;

- увеличение вовлеченных в программы по временному трудоустройстве совершеннолетних, состоящих на различных видах учета, в общем количестве состоящих на учете 5%

- увеличение количества молодежи, участвующей в конкурса по социальному проектированию, от общего числа молодежи до 7%

- увеличение охвата молодежи, вовлеченной в инновационную деятельность и научно-техническое творчество, в общем количестве молодежи до 21%;

- увеличение количества молодых людей, участвующих в муниципальных мероприятиях по выявлению талантливой молодежи, в общем количестве молодежи района до 59,3%

- увеличение количества молодых предпринимателей, участвующих в муниципальных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи, в общем количестве предпринимателей до 55%

- увеличить количество многонациональной молодежи, охваченной тематическими мероприятиями в общем количестве молодежи до 20 %;

- увеличение количества клубов молодых семей до 10;

- увеличение количества социально-активных молодых семей до 42;

- увеличение количества членов клубов молодых семей до 110;

- количество приемов по личным вопросам не менее 30 в год;

- увеличение количества конкурсов профмастерства до 5;

- увеличение количества опубликованных материалов в СМИ:

на сайте Администрации Белозерского муниципального округа до 25;

в районной газете «Боевое слово» до 24;

- увеличение количества постоянно действующих тематических групп в социальной сети «ВКонтакте» до 20.

**Раздел VII. Система мероприятий по реализации Программы**

Мероприятия программы объединяются по 17 приоритетным направлениям государственной молодежной политики:

1. Патриотическое воспитание молодежи, профилактика экстремизма.

2. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность.

3. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни, популяризация культуры безопасности в молодежной среде.

4. Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении

5. Вовлечение молодежи в занятия творческой деятельностью.

6. Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей.

7. Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации (молодежные медиа).

8. Развитие молодежного самоуправления.

9. Гармонизация межнациональных отношений

10. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи.

11. Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства.

12. Участие в грантовых конкурсах (социальное проектирование)

13. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями

14. Развитие международного и межрегионального молодежного сотрудничества

15.Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

16. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество

17. Содействие подготовке и переподготовке специалистов и развитие инфраструктуры в сфере государственной молодежной политики.

Реализация задач программы предусматривает осуществление следующих мероприятий:

- проведение конкурсов, выставок гражданско-патриотической тематики, посвященных пропаганде государственной символики, достижениям государства, героям и значимым событиям в новейшей истории страны;

- вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны;

- системная поддержка программ и проектов, направленных на формирование активной гражданской позиции молодых граждан, национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление нравственных ценностей, профилактику экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами и неформальными движениями;

- вовлечение молодежи в активную работу краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объединений;

- вовлечение молодежи в творческую деятельность, поддержка талантливой молодежи, занимающейся современными видами творчества и не имеющей специального образования;

- популяризация людей, достигших выдающихся успехов в своей профессиональной деятельности;

- повышение доступности молодежного туризма;

- поддержка участия молодежи в реализации проектов экологических организаций и деятельности по реставрации исторических памятников;

- совершенствование системы поощрения и мотивации талантливой молодежи;

- активное использование ресурсов семейных сообществ и позитивного потенциала молодежных неформальных объединений для дополнительного образования молодежи;

- создание условий для привлечения к деятельности в сфере дополнительного образования молодых специалистов, индивидуальных предпринимателей, волонтеров, представителей студенчества;

- развитие молодежного самоуправления в образовательных организациях;

- вовлечение молодежи в пропаганду здорового образа жизни;

- реализация проектов в области физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности, связанных с популяризацией здорового образа жизни, спорта, а также с созданием положительного образа молодежи, ведущей здоровый образ жизни;

- создание условий для развития профориентационной работы среди молодежи и построение эффективной траектории профессионального развития;

- целенаправленная и системная поддержка молодежных проектов, направленных на развитие созидательной деятельности сельской молодежи;

- создание условий для самореализации молодежи, стимулирование трудовой, образовательной и социальной мобильности молодежи;

- создание равных условий молодым людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам в социализации, реализации их творческого потенциала;

- развитие моделей адресной помощи молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;

- формирование системы поддержки молодежной добровольческой (волонтерской) деятельности;

- развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в ученических, трудовых коллективах, а также по месту жительства;

- воспитание в молодежной среде позитивного отношения к семье и браку;

- формирование образа благополучной молодой российской семьи, живущей в зарегистрированном браке, ориентированной на рождение и воспитание нескольких детей, занимающейся их воспитанием и развитием на основе традиционной для России системы ценностей;

- развитие системы информирования молодежи о государственных и иных программах поддержки молодых семей, а также системы психологической, медицинской, образовательной и юридической помощи молодым семьям;

- создание условий для повышения культуры информационной безопасности в молодежной среде как эффективного инструмента профилактики экстремизма, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным и другим признакам;

- формирование эффективных механизмов информирования молодежи о направлениях и мероприятиях молодежной политики, а также организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах массовой информации вопросов реализации молодежной политики;

- создание условий для вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-техническое творчество.

**Раздел IX. Система целевых индикаторов Программы**

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, предлагается система целевых индикаторов и показателей. Система целевых индикаторов и показателей позволяет оценить ход решения поставленных задач и определить его влияние на социально-экономическое развитие Белозерского округа..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Индикаторы** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1 | Количества разработанных программ по работе с молодежью | 8 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Доля молодых людей активно участвующих в мероприятиях Белозерского округа от общего числа жителей округа | 12 % | 12,6% | 13% | 13,5% |
| 3 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями для учеников старших классов в общем количестве старшеклассников | 7% | 7% | 8% | 10% |
| 4 | Доля молодежи, охваченной мероприятиями для работающей молодежи, в общем количестве работающей молодежи | 16% | 16% | 18% | 20% |
| 5 | Доля молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общем количестве молодежи округа | 43% | 43% | 44% | 45% |
| 6 | Количества зарегистрированных молодежных и детских общественных объединений на территории Белозерского округа | 60 | 60 | 62 | 65 |
| 7 | Доля молодежи, принимающих участие в областных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях, в общем количестве молодежи округа | 86,6% | 86,6% | 86,8% | 87% |
| 8 | Доля молодежи занятой в трудовых отрядах, в общем количестве молодежи округа | 2,8% | 2,8% | 3,2% | 3,5% |
| 9 | Количества несовершеннолетних состоящих на различных видах учета вовлеченных в программы по временному трудоустройству | 3,9% | 3,9% | 4,5% | 5% |
| 10 | Доля молодежи участвующей в конкурса по социальному проектированию, в общем количестве молодежи округа | 4,5% | 4,5% | 5,8% | 7% |
| 11 | Доля молодежи вовлеченной в инновационную деятельность и научно-техническое творчество, в общем количестве молодежи округа | 17% | 17% | 19% | 21% |
| 12 | Доля молодых людей, участвующих в муниципальных мероприятиях по выявлению талантливой молодежи, в общем количестве молодежи округа | 58,6% | 58,6% | 59% | 59,3% |
| 13 | Доля молодых предпринимателей участвующих в муниципальных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи, в общем количестве предпринимателей округа | 45% | 45% | 50% | 55% |
| 14 | Доля многонациональной молодежи, охваченной тематическими мероприятиями в общем количестве молодежи округа | 17% | 17% | 19% | 20% |
| 15 | Доля молодых депутатов в муниципальных представительных органах | 0,7% | 0,7% | 0,9% | 1% |
| 16 | Количества клубов молодых семей | 5 | 5 | 8 | 10 |
| 17 | Количества социально-активных молодых семей | 37 | 37 | 39 | 42 |
| 18 | Количества членов клубов молодых семей | 100 | 100 | 105 | 110 |
| 19 | Организация приема по личным вопросам | не менее 30 в год | не менее 30 в год | не менее 30 в год | не менее 30 в год |
| 20 | Организация конкурсов профмастерства | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Количества опубликованных материалов в СМИ:  -на сайте Администрации Белозерского округа  -в районной газете «Боевое слово» | 23  19 | 23  19 | 24  22 | 25  24 |
| 22 | Количества постоянно действующих тематических групп в социальной сети «ВКонтакте» | 10 | 10 | 15 | 20 |

**Раздел X. Сведения о механизме контроля за выполнением Программы**

Отдел социальной политики Администрации Белозерского муниципального округа организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам в соответствии с постановлением Администрации Белозерского муниципального округа от 22 августа 2022 года № 120 «О муниципальных программах Белозерского муниципального округа»:

- подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации муниципальной Программы, предоставляет Главе Белозерского округа до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, проводит оценку эффективности ее реализации;

- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;

- вносит изменения в муниципальную программу в случаях: снижения ожидаемых поступлений в бюджет округа, необходимости включения дополнительных мероприятий, необходимости изменения перечня мероприятий, сроков и объемов их финансирования, в целях приведения муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством;

- организует размещение на официальном сайте Администрации Белозерского округа информации о ходе и результатах реализации муниципальной  программы.

- организует ведение отчетности по реализации утвержденной муниципальной программы.

В целях обеспечения комплексного контроля над реализацией Программы предусматривается ежеквартальное заслушивание отчетов Отдела социальной политики Администрации Белозерского муниципального округа на аппаратных совещаниях у первого заместителя Главы Белозерского муниципального округа, начальника управления социальной политики о ходе выполнения Программы.

Управляющий делами,

начальник управления делами Н.П. Лифинцев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Муниципальной программе Белозерского муниципального округа «Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского муниципального округа» на 2023 – 2025 годы |

**Перечень мероприятий**

**Муниципальной программы Белозерского муниципального округа**

**«Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского муниципального округа»**

**на 2023 – 2025 годы**

| **№**  **п/п** | **Мероприятие (по задачам)** | **Срок реализации,**  **год** | **Ожидаемый конечный результат** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 1: Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта»** | | | | |
| 1 | Обеспечение участия в конкурсах, фестивалях различного уровней | 2023-2025 | Увеличение количества молодежи, принимающих участие в областных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях | Отдел социальной политики  Отдел образования  Общеобразовательные организации  Белозерский ДЮЦ  Белозерский ЦК  КДН и ЗП  Территориальные отделы |
| 2 | Обеспечение участия в грантовых конкурсах | 2023-2025 | Увеличение количества разработанных проектов | Отдел социальной политики  Белозерский ЦК |
| 3 | Работа школы социального проектирования | 2023-2025 | Увеличение количества разработанных проектов | Отдел социальной политики |
| 4 | Проведение муниципальных фестивалей, конкурсов, выставок в сфере молодежной политики | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях | Отдел социальной политики  Отдел образования  Общеобразовательные организации  Белозерский ДЮЦ  Белозерский ЦК  Центр социального обслуживания (по согласованию)  ОП «Белозерское»(по согласованию)  Территориальные отделы  Редакция газеты (по согласованию) |
| 5 | Проведение окружных тематических мини-форумов | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях | Отдел социальной политики  Отдел образования  Общеобразовательные организации  Белозерский ДЮЦ  Белозерский ЦК  Отдел содействия занятости (по согласованию)  Центр социального обслуживания (по согласованию)  Территориальные отделы  Редакция газеты (по согласованию) |
| 6 | Участие в проведении мероприятий к календарным праздникам | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях | Отдел социальной политики  Белозерский ДЮЦ  Белозерский ЦК  ОП «Белозерское» (по согласованию)  Редакция газеты (по согласованию) |
| 7 | Проведение и обеспечение участия в акциях различного уровней, различной направленности | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях | Отдел социальной политики  Общеобразовательные организации  Белозерский ДЮЦ  Белозерский ЦК  Центр социального обслуживания (по согласованию)  Территориальные отделы  Миграционный пункт (по согласованию)  Отдел ЗАГС |
| 8 | Изготовление атрибутики волонтерского движения Белозерского округа | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | Отдел социальной политики |
| 9 | Проведение окружных конкурсов фото -, видео -, медиа творчества | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях, в т.ч. учеников старших классов | Отдел социальной политики  Общеобразовательные организации  Белозерский ДЮЦ  Белозерский ЦК  Территориальные отделы |
| 10 | Организация работы клубов медиа творчества | 2023-2025 | Увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями для учеников старших классов | Отдел социальной политики  Общеобразовательные организации  Белозерский ЦК  Белозерская ДЮЦ |
| 11 | Поддержка деятельности местных отделений всероссийских молодежных организаций | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | Отдел социальной политики  Отдел образования |
| 12 | Деятельность молодежного совета при Думе Белозерского муниципального округа | 2023-2025 | Увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями для учеников старших классов, работающей молодежи | Отдел социальной политики  Отдел образования  Территориальные отделы |
| 13 | Присуждение молодежных премий | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей, участвующих в муниципальных мероприятиях по выявлению талантливой молодежи | Отдел социальной политики  Отдел образования  Территориальные отделы |
| 14 | Присуждение молодежных премий лучшим выпускникам школ округа и учреждений дополнительного образования | 2023-2025 | Отдел социальной политики  Отдел образования  Белозерский ДЮЦ  Белозерская ДЮСШ  Белозерский ЦК  Белозерская ДШИ  Территориальные отделы  Редакция газеты (по согласованию) |
| 15 | Деятельность муниципального центра добровольчества | 2024-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях, в т.ч. учеников старших классов | Отдел социальной политики  Белозерский ДЮЦ  Белозерский ЦК  Территориальные отделы  Редакция газеты (по согласованию) |
| **Задача 2: Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных форм работы с молодежью, а также создание условий для самообразования молодежи** | | | | |
| 16 | Проведение методических совещаний с заместителями директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений по вопросам развития молодежного волонтерского (добровольческого) движения | 2023-2025 | Увеличение количества разработанных проектов, увеличение количества активной молоджежи | Отдел социальной политики  Отдел образования  Общеобразовательные организации  Территориальные отделы  Территориальная избирательная комиссия (по согласованию) |
| 17 | Обеспечение участия в областных молодежных форумах, слетах | 2023-2025 | Увеличение количества разработанных проектов | Отдел социальной политики  Отдел образования  Общеобразовательные организации  Белозерский ДЮЦ  Белозерский ЦК  Территориальные отделы |
| 18 | Обеспечение участия в профильных сменах | 2023-2025 | Увеличение количества молодых предпринимателей участвующих в муниципальных мероприятиях по поддержке талантливой молодежи | Отдел социальной политики  Отдел образования  Общеобразовательные организации  Белозерский ДЮЦ  Белозерский ЦК  Территориальные отделы |
| 19 | Обеспечение участия в областном молодежном форуме | 2023-2025 | Увеличение количества разработанных проектов | Отдел социальной политики  Общеобразовательные организации  Территориальные отделы  Белозерский ЦК |
| 20 | Организация деятельности клубов молодых избирателей | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях | Отдел социальной политики  Общеобразовательные организации  Белозерский ЦК |
| 21 | Проведение окружного слета волонтеров Победы | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | Отдел социальной политики  Общеобразовательные организации  Белозерский ДЮЦ  Белозерский ЦК  ОП «Белозерское» (по согласованию)  Территориальные отделы  Редакция газеты (по согласованию) |
| 22 | Проведение окружного слета волонтеров культуры | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | Отдел социальной политики  Белозерский ЦК  ОП «Белозерское» (по согласованию)  Территориальные отделы  Редакция газеты (по согласованию) |
| 23 | Проведение окружного форума волонтеров | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | Отдел социальной политики  Общеобразовательные организации  Белозерский ДЮЦ  Белозерский ЦК  Отдел содействия занятости  ОП «Белозерское»(по согласованию)  Территориальные отделы  Редакция газеты (по согласованию) |
| 24 | Проведение окружного чемпионата команд КВН | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях | Отдел социальной политики  Общеобразовательные организации  Белозерский ЦК  ОП «Белозерское»(по согласованию)  Территориальные отделы  Редакция газеты (по согласованию) |
| 25 | Организация деятельности районного штаба волонтерского движения | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях | Отдел социальной политики Общеобразовательные организации  Белозерский ЦК |
| **Задача 3: Создание условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность** | | | | |
| 26 | Обеспечение участия в областных профильных сменах | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях | Отдел социальной политики  Общеобразовательные организации  Белозерский ДЮЦ  Белозерский ЦК  Территориальные отделы |
| 27 | Проведение окружного фестиваля творческих профессий | 2023-2025 | Увеличение количества молодых предпринимателей, участвующих в муниципальных мероприятиях.  Увеличение охвата молодежи, занятой в трудовых отрядах | Отдел социальной политики  Отдел образования  Белозерский ЦК  Отдел содействия занятости (по согласованию)  ОП «Белозерское» (по согласованию)  Территориальные отделы  Редакция газеты (по согласованию) |
| **Задача 4: Формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы Белозерского округа, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию** | | | | |
| 28 | Проведение патриотических акций | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей, активно участвующих в мероприятиях, в т.ч. учеников старших классов | Отдел социальной политики Общеобразовательные организации  Белозерский ДЮЦ  Белозерский ЦК |
| 29 | Торжественное вручение приписных свидетельств | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей, активно участвующих в мероприятиях | Отдел социальной политики  Территориальные отделы |
| 30 | Проведение патриотических встреч, исторических квестов | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях, в т.ч. учеников старших классов | Отдел социальной политики Общеобразовательные организации  Белозерский ДЮЦ  Белозерский ЦК |
| **Задача 5: Развитие межрегионального молодежного сотрудничества** | | | | |
| 31 | Обеспечение участия в международных, всероссийских,  межрегиональных, региональных (областных), зональных фестивалях, конкурсах, выставках, конференциях в сфере молодежной политики | 2023-2025 | Увеличение количества молодежи, принимающих участие в областных, окружных, межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях | Отдел социальной политики Общеобразовательные организации  Белозерский ДЮЦ  Белозерский ЦК  Территориальные отделы |
| 32 | Обеспечение участия в торжественных собраниях, семинарах | 2023-2025 | Увеличение количества молодых депутатов в Белозерской Думе | Отдел социальной политики  Отдел образования  Территориальные отделы  Территориальная избирательная комиссия |
| 33 | Обеспечение участия в областном конкурсе добровольческих отрядов | 2023-2025 | Увеличение количества зарегистрированных молодежных и детских общественных объединений | Отдел социальной политики Общеобразовательные организации  Белозерский ЦК  Территориальные отделы |
| 34 | Обеспечение участия в молодежном образовательном форуме Уральского федерального округа «УТРО» | 2023-2025 | Увеличение количества разработанных проектов | Отдел социальной политики Общеобразовательные организации  Белозерский ЦК  Территориальные отделы |
| 35 | Обеспечение участия в областных соревнованиях для подростков, состоящих на учете в КДН | 2023-2025 | Увеличение вовлеченных в программы по временному трудоустройству совершеннолетних, состоящих на различных видах учета | Отдел социальной политики Общеобразовательные организации  Белозерский ЦК  Территориальные отделы |
| 36 | Обеспечение участия в форуме молодежного добровольческого движения Курганской области | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | Отдел социальной политики Общеобразовательные организации  Белозерский ЦК |
| 37 | Обеспечение участия в конкурсном отборе на участие в тематических сменах для волонтеров в ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена», МДЦ «Артек» | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | Отдел социальной политики Отдел образования  Общеобразовательные организации  Белозерский ДЮЦ  Белозерская ДЮСШ  Белозерский ЦК  Территориальные отделы |
| 38 | Обеспечение участия в конкурсном отборе на участие в областных тематических сменах для творческих детей | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях по выявлению талантливой молодежи | Отдел социальной политики  Белозерский ЦК  Белозерская ДШИ  Территориальные отделы |
| 39 | Обеспечение участия в конкурсном отборе на участие в областных тематических сменах для волонтеров | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях по выявлению талантливой молодежи | Отдел социальной политики Общеобразовательные организации  Белозерский ЦК |
| 40 | Обеспечение участия в областном чемпионате сельских команд КВН «Веселый гусь» | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях по выявлению талантливой молодежи | Отдел социальной политики  Отдел образования  Общеобразовательные организации  Территориальные отделы |
| 41 | Обеспечение участия в межрегиональном фестивале авторской песни «Бардовские костры» | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей, участвующих в мероприятиях по выявлению талантливой молодежи | Отдел социальной политики Общеобразовательные организации  Белозерский ЦК  Территориальные отделы |
| 42 | Обеспечение участия в областном фестивале клубов молодых семей | 2023-2025 | Увеличение количества социально-активных молодых семей | Отдел социальной политики Белозерский ЦК  Территориальные отделы |
| 43 | Обеспечение участия представителей округа в работе общественного совета «Молодежное правительство Курганской области» | 2023-2025 | Увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями для работающей молодежи | Отдел социальной политики  Территориальные отделы |
| 44 | Обеспечение участия представителей округа в работе молодежной общественной палаты при Курганской областной Думе | 2023-2025 | Увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями для работающей молодежи | Отдел социальной политики  Территориальные отделы |
| 45 | Обеспечение участия специалистов по работе с молодежью и методистов по поддержке детских и молодежных общественных объединений в курсах повышения квалификации, в семинарах-совещаниях, обучающих семинарах, тренингах, мастер-классах | 2023-2025 | Увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями для работающей молодежи | Отдел социальной политики  Отдел образования  Белозерский ДЮЦ  Территориальные отделы |
| **Задача 6: Формирование семейных ценностей, здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи в социальной сфере жизнедеятельности** | | | | |
| 46 | Обеспечение участия в спортивных проектах различного уровней | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях | Отдел социальной политики  Белозерская ДЮСШ |
| 47 | Обеспечение участия в областных спортивных акциях | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях | Отдел социальной политики  Белозерская ДЮСШ  Территориальные отделы |
| 48 | Обеспечение участия в областных семинарах для лидеров волонтерских отрядов по профилактике вредных привычек | 2023-2025 | Увеличение количества молодежи, охваченной мероприятиями для работающей молодежи | Отдел социальной политики  Общеобразовательные организации  Белозерский ЦК  Территориальные отделы |
| 49 | Организация тематических показов фильмов по здоровому образу жизни | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях | Белозерский ЦК |
| 50 | Проведение летнего турнира по дворовому футболу | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях | Отдел социальной политики  Белозерская ДЮСШ  ОП «Белозерское» (по согласованию)  Территориальные отделы  Редакция газеты (по согласованию)  Белозерская ЦРБ (по согласованию) |
| 51 | Проведение окружных спортивных конкурсов, фестивалей, акций, мероприятий | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях, в т.ч. учеников старших классов | Отдел социальной политики  Белозерская ДЮСШ  ОП «Белозерское» (по согласованию)  Территориальные отделы  Редакция газеты (по согласованию) |
| 52 | Организация работы волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности | Общеобразовательные организации  Белозерский ЦК |
| 53 | Организация работы спортивных секций, клубов | 2023-2025 | Увеличение количества многонациональной молодежи, охваченной тематическими мероприятиями | Общеобразовательные организации  Белозерский ЦК  Белозерская ДЮСШ |
| 54 | Участие в проведении  межведомственной профилактической операции «Подросток» | 2023-2025 | Увеличение вовлеченных в программы по временному трудоустройству несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета | Общеобразовательные организации  Белозерский ЦК  Белозерская ДЮСШ  Белозерский ДЮЦ  ОП «Белозерское» (по согласованию)  Территориальные отделы  КДН и ЗП |
| 55 | Организация работы клубов молодых семей | 2023-2025 | Увеличение количества клубов молодых семей | Отдел социальной политики  Белозерский ЦК |
| 56 | Проведение окружного фестиваля клубов и объединений молодых семей | 2023- 2025 | Увеличение количества членов клубов молодых семей | Отдел социальной политики  Белозерский ЦК  ОП «Белозерское» (по согласованию)  Территориальные отделы  Редакция газеты (по согласованию) |
| 57 | Проведение окружного фестиваля молодых семей «Мама, папа, я – спортивная семья!» | 2023-2025 | Увеличение количества социально-активных молодых семей | Отдел социальной политики  Белозерский ЦК  Белозерская ДЮСШ  ОП «Белозерское» (по согласованию)  Территориальные отделы  Редакция газеты  Белозерская ЦРБ» (по согласованию) |
| 58 | Проведение окружных военно-спортивных соревнований | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях, в т.ч. учеников старших классов | Отдел социальной политики  Отдел образования  Общеобразовательные организации  Белозерский ЦК  Белозерская ДЮСШ  Белозерский ДЮЦ  ОП «Белозерское» (по согласованию) Территориальные отделы  Военный комиссариат  (по согласованию)  Редакция газеты (по согласованию)  Белозерская ЦРБ (по согласованию)  КДН и ЗП |
| 59 | Проведение окружных спортивных соревнований среди несовершеннолетних состоящих на различных вида учетах | 2023-2025 | Увеличение количества молодых людей активно участвующих в мероприятиях | Отдел социальной политики  Общеобразовательные организации  КДН и ЗП  ОП «Белозерское» (по согласованию) Территориальные отделы  Редакция газеты (по согласованию)  Белозерская ЦРБ (по согласованию) |

**Ресурсное обеспечение**

**Муниципальной программы Белозерского муниципального округа**

**«Реализация государственной молодежной политики на территории Белозерского муниципального округа»**

**на 2023 – 2025 годы**

| **№**  **п/п** | **Мероприятие (по задачам)** | **Срок реализации,**  **год** | **Объем финансирования по годам, (тыс. руб.)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023** | **2024** | **2025** | |
| **Задача 1: Создание условий для реализации потенциала молодежи в социально-экономической сфере, а также внедрение технологии «социального лифта»** | | | | | | |
| 1 | Обеспечение участия в конкурсах, фестивалях, акциях различного уровней | 2023-2025 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| 2 | Работа школы социального проектирования | 2023-2025 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 3 | Проведение окружных фестивалей, конкурсов, выставок, акций в сфере молодежной политики | 2023-2025 | 8,8 | 26,8 | 28,8 | |
| 4 | Проведение мероприятий к календарным праздникам | 2023-2025 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | |
| 5 | Проведение окружных акций различной направленности | 2023-2025 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |
| 6 | Изготовление атрибутики волонтерского движения Белозерского округа | 2023-2025 | 17,0 | 7,0 | 7,5 | |
| 7 | Проведение окружных конкурсов фото, видео, медиа творчества | 2023-2025 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 8 | Организация работы клубов медиа творчества | 2023-2025 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 9 | Поддержка деятельности местных отделений всероссийских молодежных организаций | 2023-2025 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 10 | Деятельность молодежного совета при Думе Белозерского муниципального округа | 2023-2025 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
| 11 | Присуждение молодежных премий Белозерского округа | 2023-2025 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |
| 12 | Присуждение молодежных премий лучшим выпускникам школ округа и учреждений дополнительного образования | 2023-2025 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |
| 13 | Деятельность муниципального центра добровольчества | 2024-2025 | 90,0 | 30,0 | 30,0 | |
| **Задача 2: Развитие просветительской работы с молодежью, инновационных форм работы с молодежью, а также создание условий для самообразования молодежи** | | | | | | |
| 14 | Проведение методических совещаний с заместителями директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений по вопросам развития молодежного волонтерского (добровольческого) движения | 2023-2025 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | |
| 15 | Обеспечение участия в областном молодежном форуме, слете | 2023-2025 | 3,5 | 23,5 | 23,5 | |
| 16 | Организация деятельности клубов молодых избирателей | 2023-2025 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 17 | Проведение окружного слета волонтеров Победы | 2023-2025 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | |
| 18 | Проведение окружного слета волонтеров культуры | 2023-2025 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | |
| 19 | Проведение окружного форума волонтеров | 2023-2025 | 5,0 | 15,0 | 15,0 | |
| 20 | Проведение окружного чемпионата команд КВН | 2023-2025 | 3,5 | 8,5 | 8,5 | |
| 21 | Организация деятельности муниципального штаба волонтерского движения в Белозерском округе | 2023-2025 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| 22 | Проведение окружного конкурса робототехники | 2023-2025 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| **Задача 3: Создание условий для вовлечения молодежи в предпринимательскую деятельность** | | | | | | |
| 23 | Обеспечение участия в областных профильных сменах | 2023-2025 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| 24 | Проведение окружного фестиваля творческих профессий | 2023-2025 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| **Задача 4: Формирование системы ценностей с учетом многонациональной основы Белозерского округа, предусматривающей создание условий для воспитания и развития молодежи, знающей и ответственно реализующей свои конституционные права и обязанности, обладающей гуманистическим мировоззрением, устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, проявляющей знание своего культурного, исторического, национального наследия и уважение к его многообразию** | | | | | | |
| 25 | Проведение патриотических акций | 2023-2025 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 26 | Проведение патриотических встреч, исторических квестов | 2023-2025 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| **Задача 5: Развитие межрегионального молодежного сотрудничества** | | | | | | |
| 27 | Обеспечение участия в международных, всероссийских,  межрегиональных, региональных (областных), зональных фестивалях, конкурсах, выставках, конференциях в сфере молодежной политики | 2023-2025 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 28 | Обеспечение участия в торжественных собраниях, семинарах | 2023-2025 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 29 | Обеспечение участия в областном конкурсе добровольческих отрядов | 2023-2025 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 30 | Обеспечение участия в молодежном образовательном форуме Уральского федерального округа «УТРО» | 2023-2025 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| 31 | Обеспечение участия в областных соревнованиях для подростков, состоящих на учете в КДН | 2023-2025 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 32 | Обеспечение участия в форуме молодежного добровольческого движения Курганской области | 2023-2025 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 33 | Обеспечение участия в областных тематических сменах для волонтеров | 2023-2025 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 34 | Обеспечение участия в областном чемпионате сельских команд КВН «Веселый гусь» | 2023-2025 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 35 | Обеспечение участия в межрегиональном фестивале авторской песни «Бардовские костры» | 2023-2025 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| 36 | Обеспечение участия в областном фестивале клубов молодых семей | 2023-2025 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
| 37 | Обеспечение участия представителей округа в работе общественного совета «Молодежное правительство Курганской области» | 2023-2025 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 38 | Обеспечение участия представителей округа в работе молодежной общественной палаты при Курганской областной Думе | 2023-2025 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
| 39 | Обеспечение участия специалистов по работе с молодежью и методистов по поддержке детских и молодежных общественных объединений Отдела образования и детско-юношеского центра в курсах повышения квалификации, в семинарах-совещаниях, обучающих семинарах, тренингах, мастер-классах | 2023-2025 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| **Задача 6: Формирование семейных ценностей, здорового образа жизни, а также повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи в социальной сфере жизнедеятельности** | | | | | | |
| 40 | Обеспечение участия в спортивных проектах различного уровней | 2023-2025 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 41 | Обеспечение участия в областных спортивных акциях | 2023-2025 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |
| 42 | Обеспечение участия в областных семинарах для лидеров волонтерских отрядов по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения | 2023-2025 | 3,0 | 3,0 | | 3,0 |
| 43 | Проведение летнего турнира по дворовому футболу | 2023-2025 | 40,0 | 50,0 | | 50,0 |
| 44 | Проведение окружных спортивных конкурсов, фестивалей, акций, мероприятий | 2023-2025 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 |
| 45 | Проведение окружных военно-спортивных соревнований | 2023-2025 | 10,0 | 10,0 | | 10,0 |
| 46 | Участие в проведении Дней профилактики на территориях округа | 2023-2025 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |
| 47 | Организация работы волонтерских отрядов, пропагандирующих здоровый образ жизни | 2023-2025 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |
| 48 | Организация работы спортивных секций, клубов | 2023-2025 | 5,0 | 5,0 | | 5,0 |
| 49 | Участие в проведении  межведомственной профилактической операции «Подросток» | 2023-2025 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 50 | Организация работы клубов молодых семей | 2023-2025 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
| 51 | Проведение окружного фестиваля клубов и объединений молодых семей | 2023-2025 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| 52 | Проведение окружного фестиваля молодых семей «Мама, папа, я – спортивная семья!» | 2023-2025 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| 53 | Проведение окружных спортивных соревнований среди несовершеннолетних, состоящих на различных вида учетах | 2023-2025 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |
|  | Итого: |  | 409,0 | 417,1 | 419,6 | |

Аббревиатура:

- Отдел социальной политики: Отдел социальной политики Администрации Белозерского муниципального округа;

- Отдел образования: Отдел образования Администрации Белозерского муниципального округа;

- Общеобразовательные организации: Общеобразовательные организации Белозерского муниципального округа;

- Белозерский ДЮЦ: Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Белозерский детско юношеский центр»;

- Белозерская ДЮСШ: Муниципальное бюджетное учреждение «Белозерская детско юношеская спортивная школа»;

- Белозерский ЦК: Муниципальное бюджетное учреждение «Белозерский центр культуры»;

- Белозерская ДШИ: Муниципальное казенное учреждение культуры дополнительного образования «Белозерская детская школа искусств»;

- Отдел содействия занятости: Отдел содействия занятости населения Белозерского района ГКУ «Центр занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области»;

- Территориальные отделы: территориальные отделы Белозерского муниципального округа;

- Центр социального обслуживания: Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания №9»;

- ОП «Белозерское»: УМВД России по Курганской области ОП «Белозерское» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации;

- территориальные отделы Администрации Белозерского муниципального округа;

- Военный комиссариат: Военный комиссариат по Белозерскому, Варгашинскому и Мокроусовскому районам;

- Территориальная избирательная комиссия: Территориальная избирательная комиссия Белозерского муниципального округа;

- Миграционный пункт: Миграционный пункт ОП «Белозерское» МО МВД России «Варгашинский»;

- Отдел ЗАГС: Отдел ЗАГС Администрации Белозерского муниципального округа;

- Редакция газеты: редакция Белозерской районной газеты «Боевое слово»;

- Белозерская ЦРБ: Государственное бюджетное учреждение «Белозерская центральная районная больница»;

- КДН и ЗП: муниципальная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Белозерского муниципального округа