**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе выполнения муниципальной программы Белозерского района «Развитие Агропромышленного комплекса в Белозерском районе на 2014-2020 годы» за 2015 год**

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы Белозерского района (подпрограммы), наименование мероприятия (с указанием порядкового номера в перечне мероприятий) | Объем бюджетных ассигнований на год | в том числе: | | | | | Профинансировано (нарастающим итогом с начала года), всего | в том числе: | | | | | Выполнено | в том числе: | | | | |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местныйбюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | бюджет Белозерского района |
| **«Развитие Агропромышленного комплекса в Белозерском районе на 2014-2020 годы»** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Равитие подотрасли растениеводства в Белозерском районе на 2014-2020 годы»** | **14500** |  |  |  | **14500** |  | **10810** |  |  |  | **10810** |  | **10810** |  |  |  | **10810** |  |
| 1 мероприятие муниципальной подпрограммы «Развитие элитного семеноводства» | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 320 |  |  |  | 320 |  | 320 |  |  |  | 320 |  |
| 2 мероприятие муниципальной подпрограммы  «»Развитие первичной подработки и увеличение емкостей хранения зерна» | 500 |  |  |  | 500 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3 мероприятие муниципальной подпрограммы «Обновление парка сельскохозяйственной техники» | 12000 |  |  |  | 12000 |  | 10490 |  |  |  | 10490 |  | 10490 |  |  |  | 10490 |  |
| **Подпрограмма 2**  **«Развитие подотрасли животноводство в Белозерском районе на 2014-2020 годы»** | **3090** |  |  |  | **3090** |  | **2690** |  |  |  | **2690** |  | **2690** |  |  |  | **2690** |  |
| 1 мероприятие подпрограммы 2  «Племенное животноводство» | 700 |  |  |  | 700 |  | 1864 |  |  |  | 1864 |  | 1864 |  |  |  | 1864 |  |
| 2 мероприятие подпрограммы 2  «Развитие молочного скотоводства | 1000 |  |  |  | 1000 |  | 135 |  |  |  | 135 |  | 135 |  |  |  | 135 |  |
| 3 мероприятие подпрограммы 2  «Развитие мясного скотоводства» | 700 |  |  |  | 700 |  | 551 |  |  |  | 551 |  | 551 |  |  |  | 551 |  |
| 4 мероприятие подпрограммы 2  «Развитие свиноводства» | 550 |  |  |  | 550 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 5 мероприятие подпрограммы 2  «Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Белозерского района» | 40 |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  | 40 |  | 40 |  |  |  | 40 |  |
| 6 мероприятие подпрограммы 2  «Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий в Белозерском районе» | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |
| **Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования на селе в Белозерском районе на 2014-2020 годы»** | **380** |  |  |  | **380** |  | **1462** |  |  |  | **1462** |  | **1462** |  |  |  | **1462** |  |
| 1 мероприятие подпрограммы 3  «Поддержка начинающих фермеров» | 300 |  |  |  | 300 |  | 1368 |  |  |  | 1368 |  | 1368 |  |  |  | 1368 |  |
| 2 мероприятие подпрограммы 3  «Оформление земельных участков в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | 80 |  |  |  | 80 |  | 94 |  |  |  | 94 |  | 94 |  |  |  | 94 |  |
| **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Белозерского района «Развитие агропромышленного комплекса в Белозерском районе на 2014-2020 годы»** | **80** |  |  | **60** | **20** |  | **30** |  |  | **30** |  |  | **30** |  |  | **30** |  |  |
| 1 мероприятие подпрограммы 4  « Повышение квалификации кадров а агропромышленном комплексе Белозерского района» | 10 |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 2 мероприятие подпрограммы 4  «Развитие системы сеьскохозяйственного консультирования в Белозерском районе» | 10 |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |
| 3 мероприятие подпрограммы 4  «Совершенствование обеспечения реализации муниципальной программы Белозерского района «Развитие агропромышленного комплекса в Белозерском районе на 2014-2020 годы» | 60 |  |  | 60 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  |
| **Итого по муниципальной программе** | **18050** |  |  | **60** | **17990** |  | **14992** |  |  | **30** | **14962** |  | **14992** |  |  | **30** | **14962** |  |

Начальник отдела сельского хозяйства и

природных ресурсов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В.Человечков

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Ю.Мясоедова

Телефон 8(35232)2-18-91

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Белозерского района

(далее – муниципальная программа)

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Белозерском районе на 2014-2020 годы» за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Значение целевого индикатора | | | | | | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка  в баллах | | | | |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | 103,3 | Показатель будет рассчитан в июне 2016 года | - |  |
| Индекс производство продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | % | 102,6 | Показатель будет рассчитан в июне 2016 года | - |  |
| Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | % | 103,7 | Показатель будет рассчитан в июне 2016 года | - |  |
| Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) | % | 102,7 | Показатель будет рассчитан в июне 2016 года | - |  |
| Поступление основных средств в сельхозорганизациях в действующих ценах | млн. руб. | 33,0 | 10,8 | 33% | -3 |
| Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | % | 8,0 | 11,0 | 137,5 | 4 |
| Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельхозорганизациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | руб. | 11450 | 10659 | 93 | -2 |
| Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 37,5 | 29,2 | 77,8 | -3 |
| - производство картофеля | тыс. тонн | 15,8 | 17,1 | 108,2 | 2 |
| - производство овощей | тыс. тонн | 10,7 | 10,0 | 100 | 1 |
| Увеличение мощности хранения зерна | тыс. тонн | 0,5 | 0,5 | 100 | 1 |
| Производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех кагорий (в живом весе) | тыс. тонн | 3,2 | 2,4 | 75 | -3 |
| Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 17,4 | 11,6 | 66,6 | -3 |
| Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород | голов | 1600 | 1529 | 95,5 | -2 |
| Количество хозяйств, начинающих фермеров, осущиствивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью гоударственной поддержки | ед. | 2 | 1 | 50 | -3 |
| Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | тыс. га | 0,4 | 0,2 | 50 | -3 |
| Обеспеченность специалистами организаций агропромышленного комплекса Белозерского района | % | 94,4 | 98 | 104,2 | 2 |
| Количество оказанных информационно- консультационных услуг | ед. | 106 | 106 | 100 | 1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | -11 |

Форма 5. Оценка эффективности муниципальной программы (наименование муниципальной программы) за год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута, эффективность находится на уровне предыдущего года, эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом |  |  |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом | -11 |  |