ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БЕЛОЗЕРСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от  19 мая   2016 года                                                  			  № 6/18-4

с. Белозерское

О плане мероприятий по обеспечению и реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями  при проведении   выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в целях обеспечения и реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 18 сентября 2016 года, территориальная избирательная комиссия Белозерского района решила:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению и реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями  при проведении   выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва    (прилагается).

2.  Контроль за выполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Белозерского района

Сёмкину Л.Н.

Председатель территориальной

избирательной комиссии				                           Л.Н.Сёмкина

Секретарь территориальной

избирательной комиссии				                     Ю.М. Соловьёва

Приложение к решению ТИК

Белозерского района

от 19.05.2016 года № 6/18-4

План мероприятий по обеспечению и реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями  при проведении   выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва

18 сентября 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация работы по подготовке к единому дню голосования |
| 1.1 | Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в организации работы по обеспечению избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | весь период | ТИК |
| 1.2 | Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению и реализации избирательных прав граждан с ограниченными физическими возможностями | май - август | ТИК |
| 1.3 | Организация работы членов избирательной комиссии, актива общественной организации инвалидов, представителей отдела социальной защиты населения, центра социального обслуживания населения по вопросам информирования и организации голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями | весь период | ТИК, общественная организация инвалидов, ОСЗН, ЦСОН (по согласованию) |
| 1.4 | Обеспечение доступности помещений для голосования избирателей с ограниченными физическими возможностями (размещение избирательных участков на первых этажах зданий, установление пандусов, настилов, перил) | весь период | ТИК совместно с органами местного самоуправления |
| 2. Организация работы по получению (уточнению) сведений об избирателях с ограниченными физическими возможностями |
| 2.1 | Сбор и обобщение сведений о численности избирателей, являющихся инвалидами | июнь - август | ТИК |
| 2.2 | Анализ имеющихся индивидуальных паспортов - «маршрут на избирательный участок» избирателей с ограниченными физическими возможностями и дополнительное составление индивидуальных паспортов на вновь выявленных избирателей с ограниченными физическими возможностями | август - сентябрь | ТИК, УИК |
| 2.3 | Составление списков впервые голосующих избирателей с ограниченными физическими возможностями | август - сентябрь | ТИК |
| 2.4 | Составление и уточнение списков избирателей с ограниченными возможностями по каждому муниципальному образованию в разрезе границ избирательных участков | июль-август | ТИК совместно с отделом социальной защиты населения, центром социального обслуживания населения, общественной организацией инвалидов (по согласованию) |
| 2.5 | Организация работы по выявлению желания избирателей с ограниченными физическими возможностями проголосовать вне помещения для голосования либо в помещении для голосования | в период работы со списками избирателей до дня голосования | ТИК, УИК совместно с центром социального обслуживания населения, общественной организацией инвалидов (по согласованию) |
| 3. Организация информационно-разъяснительной работы |
| 3.1 | Оказание содействия в оборудовании уголков избирателей с информационными материалами в отделе социальной защиты населения, центре социального обслуживания населения, отделении Пенсионного фонда Российской Федерации | весь период | ТИК |
| 3.2 | Подготовка и размещение информации об особенностях обеспечения избирательных прав граждан, являющихся инвалидами, на информационных стендах в медицинских учреждениях, отделе соцзащиты, центре социального обслуживания населения, в библиотеках для информирования избирателей с ограниченными физическими возможностями | весь период | ТИК, ОСЗН, ЦСОН, медицинские учреждения, библиотеки (по согласованию) |
| 3.3 | Оформление информационных стендов, «уголков избирателей» с информацией о выборах и зарегистрированных кандидатах в местах, наиболее часто посещаемых инвалидами всех категорий (поликлиники, аптеки, отдел социальной защиты населения, центр социального обслуживания населения, отделение Пенсионного фонда РФ). | после окончания регистрации кандидатов | ТИК, УИК, ОСЗН, ЦСОН, собственники помещений (по согласованию) |
| 3.4 | Проведение мероприятий с избирателями с ограниченными физическими возможностями по разъяснению избирательного законодательства, по вопросам реализации их избирательных прав | весь период | ТИК, ОСЗН, ЦСОН (по согласованию) |
| 3.5 | Взаимодействие с редакцией районной газеты «Боевое слово» по информированию граждан с ограниченными физическими возможностями по вопросам реализации их избирательных прав | август-сентябрь | ТИК, «Боевое слово» (по согласованию) |
| 4. Обеспечение процесса голосования |
| 4.1 | Обеспечение максимальной доступности избирательных участков и помещений для голосования для избирателей с ограниченными физическими возможностями | сентябрь | ТИК совместно с органами местного самоуправления (по согласованию) |
| 4.2 | Оборудование мест для голосования лупами, дополнительным освещением | Накануне дня голосования | УИК |
| 4.3 | Оказание содействия на избирательном участке инвалидам, по их просьбе, в ознакомлении с информацией о зарегистрированных кандидатах, сопровождение их до кабины для тайного голосования, стационарного ящика для голосования, помощь при входе и выходе из здания, в котором расположено помещение для голосования избирательного участка | в день голосования | УИК |
| 4.4 | Организация учета избирателей с ограниченными физическими возможностями, принявших участие в голосовании в помещениях для голосования избирательных участков и вне помещений для голосования | в день голосования | УИК |
| 4.5 | Оборудование избирательных участков трафаретами для обеспечения активного избирательного права избирателей с ограниченными физическими возможностями | в день голосования | УИК |
| 4.6 | Обеспечение сопровождения избирателей с ограниченными физическими возможностями от места нахождения до избирательного участка для реализации активного избирательного права | в день голосования | Органы социальной защиты населения, общественные организации, волонтёрские отряды милосердия (по согласованию) |